## obiettivi
PIANO OBIETTIVI 2009 | [7 empty] | SERVIZI COINVOLTI | [6 empty] | FATTIBILITA'
LINEE DI SVILUPPO | RIF.PIANO PLURIEN. | Azioni principali | Numero | Titolo attività | Cap. | Spesa prevista | Direzione | Affari generali | Amministrativo | Botanico | Scientifico sanitario | Sorveglianza | Tecnico e pianificazione | Turistico
GESTIONE AMMINISTRATIVA | A2 | Funzionamento uffici | 1 | Informatizzazione dell'archivio | 4140 | 1500
|  |  | 2 | Riorganizzazione archivi sede Aosta | 12010 | 5000 | [8 empty] | Spesa in Az. H1-3
|  |  | 3 | Gestione informatizzata indirizzario | 4140 | 1500
|  |  | 4 | Creazione area intranet per condivisione documenti | 4140 | 20000
|  |  | 5 | Attività servizio AAGG
| A3 | Gestione amministrativa del patrimonio | 1 | Gestione centralizzata fornitura di beni e servizi. Elenco indicativo: - assicurazione dirigente e tecnici - pulizia uffici e strutture decentrate - assicuraz. attività accompagnamento - noleggio central.telef.,nuovi operat.telefonici - abbonamenti riviste tecniche e giuridiche - noleggio autovetture - assistenza hardware-software,aggior.,noleggi PC - contratti manutenz.fotocopiatr. e protocollo infor. - mantenimento pagine web - acquisto furgone - apparecchiature informatiche (PC, video, palmari) | 2090 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4140 5065 12050 12070 | 1.234 31.892 3.062,50 6.000 2.045 20.400 13.500 1.600 1.800 22.000 14.900
|  |  | 2 | Gestione beni mobili, immobili e informatizzazione inventario | 5120 | 3000
|  |  | 3 | Affitti e locazioni | 4010 | 120000
| A4 | Finanze | 1 | Finanze
| A5 | Sistema di controllo economico-finanziario della gestione | 1 | Rendicontazione progetti europei e finanziamenti speciali
| A6 | Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring | 1 | Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring
PERSONALE | B1 | Organizzazione | 1 | Organizzazione e rideterminazione pianta organica
|  |  | 2 | Informatizzazione fascicoli personale | 5120 | 1500
| B2 | Reclutamento, mobilità, gestione delle risorse umane | 1 | Reclutamento e gestione del personale | 2010 2020 2030 2035 2040 2050 2080 2090 2120 4140 4160 4200 5065 | 2.300.864 72.661 379.093 12.911 20.000 45.000 855.000 98.000 90.000 5.000 120.500 4.000 37.500
| B3 | Status giuridico personale vigilanza | 1 | Status giuridico dei guardaparco | 4100 | 6000
| B4 | Formazione | 1 | Partecipazione personale ad attività formative | 2100 | 8500
|  |  | 2 | Formazione personale di sorveglianza | 2100 | 1000
|  |  | 3 | Addestramento al tiro | 2100 | 15000
| B5 | Dotazioni, equipaggiamento e controlli | 1 | Fornitura dotazione annuale di vestiario | 4210 | 110000
|  |  | 2 | Acquisizione attrezzature alpinistiche sorveglianza e loro manutenzione | 4210 12030 | 3.420 16.000
|  |  | 3 | Integrazione sistema radio e GPS | 12030 | 50000
|  |  | 4 | Progetto guarda parco - Acquisto materiale di consumo e 10 palmari | 12070 | 3000
|  |  | 5 | Attrezzature per lavori manuali | 12030 | 6000
INDAGINI E MONITORAGGI | C1 | Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità | 1 | Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità animale
|  |  | 2 | La flora periglaciale (censimenti ed approfondimenti)
|  |  | 3 | Monitoraggio degli habitat acquatici | da creare | finanz.Interreg
| C2 | Sistemazione e georeferenziazione dati faunistici e botanici | 1 | Sistemazione e geo-referenziazione dati erbario PNGP
|  |  | 2 | Cartografia faunistica - Rilevamento cervidi e cinghiale | 5010 | 10000
| C3 | Censimento dati floristici e vegetazionali | 1 | Censimento dei dati floristici e vegetazionali
|  |  | 2 | Incremento conoscenze flora lichenica e della biodiversità lichenica delle foreste | 5010 | 20000
| C6 | Monitoraggio gipeto e partecipazione a progetti internazionali | 1 | Monitoraggio gipeto e aquila reale
| C9 | Monitoraggio stato sanitario fauna | 1 | Monitoraggio stato sanitario fauna
| C11 | Ricerche scientifiche a medio e lungo termine sulla biologia e sull'eco-etologia di specie animali protette | 1 | Ricerche scientifiche biologia ed eco-etologia: - Stambecco - Camoscio - Marmotta - Lepre bianca - Scoiattolo - Cinghiale | 5010 | 35000
|  |  | 2 | Ricerche scientifiche su biologia, ecologia dei corsi d'acqua e ittiofauna del parco (Interreg e AQWA) | 5200 | 60000
|  |  | 3 | Progetto clima - Effetti del clima su fauna, flora e ghiacciai (Interreg) | da creare | da definire
|  |  | 4 | Monitoraggio del ritorno del lupo | 5010 | 15000
| C15 | Monitoraggi ghiacciai e nivologici | 1 | Monitoraggi glaciologici e nivologici
| C16 | Acquisizione dati sulla fruizione | 1 | Acquisizione dati sulla fruizione
| C17 | Censimento e monitoraggio voli elicottero | 1 | Riduzione voli elicotteri sul territorio del Parco
GESTIONE DEL SISTEMA NATURALE | D2 | Gestione della fauna | 1 | Gestione della fauna (saline, farmaci e sistemi di cattura) | 5010 5040 | 7.000 1.500
| D3 | Piani di controllo di specie alloctone o non strettamente autoctone ed eradicazione progressiva delle specie alloctone | 1 | Progetto controllo cinghiale | 5140 | 10000
| D4 | Gestione della mortalità invernale | 1 | Gestione della mortalità invernale e dei residui di eviscerazione
|  |  | 2 | Collezione crani: catalogazione e trasferimento | 5010 | residui
| D5 | Gestione dei Giardini botanici | 1 | Gestione ordinaria del Giardino Paradisia | 5020 | 3500
|  |  | 2 | Gestione straordinaria del Giardino Paradisia: ripristino sentieri interni | 5020 | 1500
|  |  | 3 | Impostazione grafica pannelli didattici del Giardino | 5010 5020 | 2.000 2.400
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | E1 | Piano del Parco | 1 | Piano del parco | 12060 | 10000
| E2 | Piano pluriennale economico sociale | 1 | Approvazione del Piano Pluriennale economico e sociale
|  |  | 2 | Programmi nazionali e comunitari di interesse per le finalità del Parco
| E3 | Agenda 21 locale del Parco | 1 | Bilancio sostenibile | 5065 | 8000
| E5 | Sistema informativo territoriale | 1 | Progetto Sistema Informativo Territoriale | 11030 | residui
| E6 | Sistema informatico geo-referenziazione habitat | 1 | Carta degli Habitat (Natura 2000)
| E7 | Piano delle strutture di servizio | 1 | Piano delle strutture di servizio
| E9 | Piano antincendi boschivi | 1 | Aggiornamenti ed attuazione del piano antincendi boschivi | da creare | in att. finanz.
CONTROLLO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI | F1 | Regolamenti del Parco | 1 | Approvazione Regolamento del parco
| F2 | Procedure di nulla osta | 1 | Procedure di nulla osta
| F4 | Rispetto della normativa nel territorio del parco | 1 | Strumenti giuridici per la sorveglianza | 5065 | 2000
| F5 | Sorveglianza del territorio | 1 | Sorveglianza: programmazione annuale dell'attività sul territorio
|  |  | 2 | Addestramento cani di servizio | 5050 | 5000
RETE DEI CENTRI PER I VISITATORI E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE | G2 | Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche | 1 | Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche | 11030 | residui
|  |  | 2 | Ricerche e monitoraggi collegati al Centro per la conservazione dei corsi d’acqua | 11030 | residui
| G3 | Centro "L'uomo ed i coltivi", Campiglia Soana | 1 | Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel comune di Valprato Soana | 11130 11190 | 1.310.176 (in parte da reperire)
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | H1 | Gestione tecnica | 1 | Gestione tecnica del patrimonio immobiliare | 4130 | 67490
|  |  | 2 | Gestione lavori pubblici, Osservatorio dei LLPP, aggiornamento programma triennale LLPP,
|  |  | 3 | Progetto e fornitura arredi | 12010 | 15000
|  |  | 4 | Attività connesse ai trasferimenti beni ASFD
|  |  | 5 | Fucina del rame | 4130
CULTURA | I2 | Cultura senza confini | 1 | Azioni per la promozione della cultura in senso lato - Stambecco d'Oro - Fiaba per la montagna | 5065 | 15000
| I3 | Cinema del Parco | 1 | Film sui guarda parco | 5065 | 7000
| I4 | Attività ordinaria culturale | 1 | Videoteca | 5065 | 8000
PROGETTI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | L2 | Creare qualità | 1 | Carta di qualità del parco | da creare | 60.000 in att.finanz.
|  |  | 2 | Certificazione ISO 14001 e EMAS Parco | EMAS | 87.000 in att.finanz.
|  |  | 3 | Formazione degli operatori | 5065 | 4000
| L8 | Incentivazione dei rapporti con le Comunità locali | 1 | Gestione infrastrutture per il publico (CV,uffici operativi periferici) - versante valdostano - versante piemontese | 5080 5085 | 115.000 107.500
| L13 | Attuazione piano delle strutture di servizio | 1 | Attuazione piano delle strutture di servizio. | 11050 | 100000
|  |  | 2 | Interventi straordinari sulle strutture | 11060 | 30000
|  |  | 3 | Nuova sede del parco a Torino | 11170 | residui
| L14 | Procedure di gestione sostenibile delle strutture e delle attività | 1 | Progetto WI-PIE: la banda larga in alta montagna | 4120 | 1000
|  |  | 2 | Gestione della pluriattività dell'alpeggio Vaudaletta | 5065 | 2000
| L15 | Gestione contributi a Enti locali | 1 | Coordinamento generale e gestione tecnica contributi per interventi e programmi di sviluppo
|  | Progetti di valorizzazione | 1 | Progetto di valorizzazione dell'area del Valnontey-Lauson - Cogne | da creare | in attesa finanziamento
|  |  | 2 | Sentiero attrezzato fondovalle di Valsavarenche | 11130 | fondi a residuo
ACCESSIBILITA' SOSTENIBILE:AZIONI, INTERVENTI E COMUNICAZIONE | M1 | Progetto Nivolet | 1 | Progetto "A piedi tra le nuvole" | 5065 da creare | 18.200 38.800
|  |  | 2 | Realizzazione area attrezzata in località Chiapili Inferiore | 11130 | fondi a residui
|  |  | 3 | Progetto Bike sharing | da creare | in attesa finanziamento
| M2 | Tabellazione confini | 1 | Individuazione confini legali sul terreno | 5070 | 20000
| M3 | Segnaletica coordinata | 1 | Integrazione segnaletica | 5070 | 15000
| M4 | Fruizione sostenibile | 1 | Impostazione piano attuativo del turismo escursionistico (Giroparchi) | da creare | da verificare
COMUNICAZIONE | N2 | Gestione dell'Ufficio stampa, delle agenzie e rapporti con i mezzi di comunicazione | 1 | Ufficio stampa (rivista Voci del parco, URP, sito Internet, immagine grafica, spazi pubblicitari, praticantato, corcorso fotografico, pubblicazioni varie, logistica manifestazioni, archivio fotografico ecc.) | 4080 4170 4240 5065 5130/07 | 550 2.000 5.000 46.500 9.980
| N3 | Miglioramento visibilità del Parco/ Mezzi di comunicazione | 1 | Progetti di servizio civile: Parcomunica | 5120 | 3000
|  |  | 3 | Virtual Visiting Tool (Volo virtuale) | 5070 | residui
|  |  | 4 | Progetto "I parchi del Re"
| N5 | Educare alla sostenibilità | 1 | Manifestazioni (Giornata Europea Parchi- in collaboraz. con operatori) | 5065 | 2000
|  |  | 2 | Divulgazione lupo | 5065 | 4000
|  |  | 3 | Progetto di servizio civile:"Sviluppo sostenibile" | 2050 | 500
| N7 | Comunicazione scientifica | 1 | Comunicazione scientifica, workshop e summer school | 5010 | 15000
|  |  | 2 | Divulgazione del progetto biodiversità
EDUCAZIONE AMBIENTALE | O1 | Piano educazione ambientale | 1 | Piano di educazione ambientale: rapporti con Enti preposti
| O2 | Educare alla sostenibilità | 1 | Centro educazione ambientale di Noasca | 5065 | 2000
|  |  | 2 | Scuole del territorio
|  |  | 3 | Formazione nuove guide del Parco
|  |  | 4 | Aggiornamento guide ed accompagnatori
RICONOSCIMENTO DEL PARCO E RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | P1 | Azioni per una maggiore visibilità internazionale (Diploma europeo, UNESCO) | 1 | Diploma europeo: stato attuazione
| P3 | Rete delle aree protette alpine | 1 | Partecipazione alle azioni della rete delle aree protette alpine e alle riunioni del Comitato di Indirizzo Internazionale
| P4 | Carta buon vicinato Parc national Vanoise | 1 | Sviluppo di un progetto di azioni comuni con il Parc national Vanoise
| P5 | Public relations | 2 | Partecipazione 14° Trofeo Danilo Re | 2050 | 500
|  |  | 3 | Manifestazione sportiva con il Corpo forestale valdostano | 4170 | 3000
Legenda:
Servizio referente
Servizio part.coinvolto
Servizio coinvolto
Non prevede spesa di competenza su questo esercizio
Spesa fattibile con risorse iscritte a bilancio
Spesa possibile con risorse aggiuntive attualmente non a bilancio o con concorso esterno
Azione comunque effettuabile almeno parzialmen-te anche se non finanziata o totalmente finanziata

## descriz e verifica
PIANO OBIETTIVI 2009
LINEE DI SVILUPPO | RIF.PIANO PLURIEN. | Azioni principali | Numero | Titolo attività | Breve descrizione attività | Descrizione di quanto effettivamente realizzato | Parametro | Risultato in obiettivo | Risultato raggiunto | Note e giustificazione differenze tra obiettivo e risultato
GESTIONE AMMINISTRATIVA | A2 | Funzionamento uffici | 1 | Informatizzazione dell'archivio | Riorganizzazione sistema archiviazione con archiviazione ottica dei documenti per migliorare consultazione e conservazione. Scansione di tutta la documentazione pregressa presente in archivio. | Proseguita la riorganizzazione del sistema archiviazione Ente attraverso l’archiviazione ottica dei documenti archivio corrente; attuati adempimenti legislativi per gestione “informatica” dell’ attività amministrativa, inclusi gli adempimenti connessi ai contenuti obbligatori dei siti delle Pubbliche Amministrazioni - Acquistato n. 1 programma informatico di gestione. | N° doc. archiviati N° adempimenti N° procedure informatizzate | 3500 3 3 | 3447 3 3 | E' stato inoltre avviato n. 1 progetto di utilizzo di volontariato senior per la gestione dell'archivio storico, vista la impossibilità di coprire i posti previsti in dotazione organica
|  |  | 2 | Riorganizzazione archivi sede Aosta | Riorganizzazione sistema archiviazione dei documenti per migliorare consultazione e conservazione (tramite nuova assunzione). | L'azione non è stata attuata. | N° doc. archiviati N° adempimenti N° procedure informatizzate | 1300 3 3 | 0 0 0 | La Legge finanziaria 2009 ha introdotto limitazioni per l'assunzione di personale che non hanno consentito la copertura del posto vacante, presupposto per l'attuazione dell'azione
|  |  | 3 | Gestione informatizzata indirizzario | Realizzazione di un software per la gestione di un indirizzario generale che consenta la ricerca, la suddivisione in sottogruppi, l'invio di e-mail diretto, la stampa di etichette e l'inserimento automatico su file di testo a partire dal solo campo del nominativo, in parte autoaggiornante | Avviata una prima attività di inserimento dei dati - Acquistato n. 1 programma software per gestione con parziale attivazione delle funzioni | N° softwares | 1 | 1 | E' da completare l'integrale funzionalità della gestione del software.
|  |  | 4 | Creazione area intranet per condivisione documenti | Sull'esempio della Regione Piemonte, che ha creato una linea intranet in condivisione anche con gli Enti strumentali, si prevede la realizzazione di una apposita area interna al sistema Parco Gran Paradiso per la condivisione documentale fra le sedi dislocate sul territorio ed all'interno delle stesse | Avviati i contatti con le ditte esterne per l'affidamento del servizio; impegnata la spesa relativa. | N° reti intranet | 1 | 0 | Il ritardo nella attuazione del programma è dovuto alla tardiva approvazione della variazione di bilancio (10.12.2009), a sua volta conseguente alla registrazione del decreto Ministeriale di assegnazione del fondo ordinario di gestione presso la Corte dei conti avvenuta il 26.11.2009. L'avvio è potuto avvenire solo nella seconda metà del mese di dicembre 2009
|  |  | 5 | Attività servizio AAGG | Supporto attività Organi e Direzione - Controllo atti e iter procedimenti amministrativi - Procedure Sanzioni Amministrative - Contenziosi Civili, Penali ed Amministrativi - Privacy - Autorizzazioni non edilizie - Gestione Segreteria e Front Office sede Torino - Gestione Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni col Pubblico - Supporto attività altri Servizi - Ricerca sponsorizzazioni e paternariati esterni per progetti condivisi di comunicazione, utilizzo risorse umane e strumentali - Controllo di gestione | Realizzate tutte le attività come descritte | N° prot. N° sedute CD N° deliberaz. CD N° sedute GE N° deliberaz. GE N° determinazioni N° atti ctrl. N° sanz. recupero N° sanz. pagate N° ricorsi N° contenz. pen. N° contenz. amm. N° autorizzaz. | 4500 5 15 12 20 230 265 15 55 5 10 2 100 | 3447 3 20 7 23 234 277 2 35 0 4 0 230 | I numeri inferiori dipendono da una minore sollecitazione esterna, ampiamente compensata da una maggiore attività interna. Da rilevare la positività del minor contenzioso, indice di correttezza dell'azione amministrativa.
| A3 | Gestione amministrativa del patrimonio | 1 | Gestione centralizzata fornitura di beni e servizi. Elenco indicativo: - assicurazione dirigente e tecnici - pulizia uffici e strutture decentrate - assicuraz. attività accompagnamento - noleggio central.telef.,nuovi operat.telefonici - abbonamenti riviste tecniche e giuridiche - noleggio autovetture - assistenza hardware-software,aggior.,noleggi PC - contratti manutenz.fotocopiatr. e protocollo infor. - mantenimento pagine web - acquisto furgone - apparecchiature informatiche (PC, video, palmari) | Gestione centralizzata fornitura di beni e servizi. Elenco indicativo ma non esaustivo: - assicurazione dirigente e tecnici - pulizia uffici (prosecuzione servizio di pulizia degli uffici delle sedi di Torino ed Aosta, CEA, Serrù e foresteria) - noleggio central.telefonico,nuovi operat. telefonici (attivazione di un nuovo sistema di gestione del centralino telefonico VOIP per l'Ente, con passaggio a nuovi gestori telefonici) - abbonamenti riviste tecniche, Lexitalia e periodici per rassegne Ufficio Stampa - noleggio autovetture (prosecuzione noleggio quadriennale 2005/2009 per 5 autovetture tramite adesione al contratto della Regione Piemonte con la Ditta Arval) e loro sostituzione - assistenza hardware e software, aggiornamenti (contratto consulenza reti PC e sede di Torino) - contratti manutenz.fotocopiatrici e protocollo infor. - mantenimento pagine sito su Parks e Albedo) - apparecchiature informatiche (monitors, PC e firma elettronica) - acquisto di un furgone in sostituzione del Fiat Scudo - Procedure telematiche, convenzioni CONSIP, procedure autonome secondo standard acquisti verdi (GPP). | Effettuate le forniture previste e alcune aggiuntive. Monitorati gli "acquisti verdi" (Gpp- Green public procurement) con la redazione di scheda finale in adesione al protocollo con la Provincia di Torino. | N° gare assegnate N° schede Gpp | 20 1 | 40 1
| 0 | 0 | 2 | Gestione beni mobili, immobili e informatizzazione inventario | Implementazione ordinaria inventario beni mobili. Per beni immobili rinnovo inventario con implementazione dati catastali, miglioramenti e valori patrimoniali, anche con eventuale incarico esterno. | Implementazione ordinaria dell' inventario dei beni mobili. Per beni immobili, miglioramenti e valori patrimoniali. | N° beni mobili inv.ti N° beni immobili inv. | 80 34 | 92 0 | Per il rinnovo e l'informatizzazione dell'inventario dei beni immobili si è in attesa della documentazione catastale completa
| 0 | 0 | 3 | Affitti e locazioni | Prosecuzione locazione pluriennale 2004/2010 immobile sede di Torino - Gestione amministrativa affitti e locazioni dell'Ente, e verifica attuale interesse al mantenimento da parte dell'Ente, tenendo conto della necessità di evitare impatti significativi da pascolo domestico in aree particolarmente delicate o vocate per la fauna selvatica e le richieste di danni provocati dai selvatici. | Realizzate tutte le attività come descritte | N° fabbricati/terreni locati/affittati | 30 | 60 | 200% di attività aggiuntiva
| A4 | Finanze | 1 | Finanze | Redazione bilancio preventivo, variazioni, assestamento, consuntivo. Rendicontazioni economico finanziarie. Gestione integrata della finanziaria e della contabilità economica. Studio e predisposizione modalità pagamento da parte utenti on line e postali. | Redazione bilancio preventivo, variazioni, variazioni compensative, prelievi dal fondo di riserva, assestamento e conto consuntivo e relativi invii telematici al MEF. Partecipazione alle riunioni del riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Rendicontazioni economico finanziarie per i progetti. Richiesta alla Tesoreria per valutazione costi benefici per pagamenti on line e postali da parte di utenti. | N° consuntivi N° bilanci N° variazioni N° assestamenti N° riunioni revisori N° procedure pagam. | 1 1 2 1 4 2 | 1 1 2 + 5 1 6 2
| A5 | Sistema di controllo economico-finanziario della gestione | 1 | Rendicontazione progetti europei e finanziamenti speciali | Rendicontazione progetti europei, accordi di programma e altri progetti. | Rendicontazione progetti acqwa, centro lontra e accordo di programma con la Regione Piemonte ( ex Grand Hotel, Campiglia,Nivolet e Perabacù). | N° rendiconti | 5 | 6
| A6 | Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring | 1 | Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring | Incremento entrate con iniziative varie (vendita gadget, pubblicazioni, materiali vari, corrispettivi uso marchio, sponsorizzazioni, finanziamenti enti ricerca, 5x1000 ecc.) Adempimenti amministrativi conseguenti | Il servizio AAGG ha recuperato le seguenti risorse: € 8000 dal 5x1000, € 2440 da pubblicità sulla rivista, € 1400 come valore premi sponsor concorso fotografico (1 buono viaggio, 1 macchina foto, attrezzatura tecnica varia), € 700 ca da vendita calendari e gadget. Servizio scientifico € 10.000 da Svarowski optic. Servizio tecnico e direzione: Fondazioni bancarie CRT e San Paolo € 100.000. Il servizio sorveglianza ha ottenuto la sponsorizzazione in natura della manifestazione P5-2 (premi: binocoli). | € da servizi € procurati da Aagg | 100.000 10.000 | 110.000 12.540
PERSONALE | B1 | Organizzazione | 1 | Organizzazione e rideterminazione pianta organica | Ricognizione dei compiti dei servizi e riorganizzazione della struttura: - interna dei servizi - ordinamento dei servizi, individuazione e/o revisione profili professionali , ricognizione e aggiornamento delle titolarietà di funzione del personale, rielaborazione della dotazione organica dell'Ente. Attuazione adempimenti conseguenti. | Da parte del servizio AAGG sono state elaborate e presentate alla direzione diverse proposte | N° prop. strutt. N° ordinamenti serv. | 1 1 | 1 1
|  |  | 2 | Informatizzazione fascicoli personale | Riorganizzazione sistema archiviazione documenti inerenti fascicolo personale tramite programma informatico per una migliore consultazione e conservazione ( con l'aiuto di un volontario del servizio civile). | L'azione non è stata attuata. | N° fascicoli archiviati informaticamente | 78 | 0 | Il progetto "Non solo natura" non è partito in quanto l'unico candidato non si è presentato.
| B2 | Reclutamento, mobilità, gestione delle risorse umane | 1 | Reclutamento e gestione del personale | Applicazione CCNL, gestione relazione sindacali. Procedure reclutamento, passaggi interni, gestione altre tipologie di contratto. Gestione del personale. Avvio predisposizione regolamento organico. Gestione del personale interinale assunto presso i servizi: Affari Generali: N. 1 Collaboratore Tecnico a tempo pieno (immagine grafica ed editoriale) Tecnico e pianificazione: N. 2 Assistenti Tecnici di supporto agli Uffici Tecnico e Pianificazione Turistico: N. 1 Operatore amministrativo per espletamento compiti di segreteria turistica e N.1 Collaboratore Tecnico addetto alle attività di marchio e promozione del territorio Amministrativo: n. 1 Operatore Amministrativo per supporto ufficio personale nelle attività connesse al reclutamento | Attribuite (concorso AAGG nell'attivazione) n. 7 posizioni di sviluppo economico di cui al capo IV del CCNL. Autorizzata trasformazione rapporto di lavoro di una dipendente C3 da tempo parziale a tempo pieno. Esperite le seguenti progressioni tra le aree: passaggio di n. 2 dipendenti di area A in area B nel Servizio Amministrativo, di n. 1 dipendente di area B in area C nel Servizio Amministrativo, di n. 2 dipendenti di area B in Area C nel Servizio della Sorveglianza. E' stata esperita una procedura selettettiva per l'attribuzione di mansioni superiori per n. 1 posto di Caposervizio, liv. econ. C1. Personale interinale: prorogati i contratti di durata annuale e biennale per una annualità. Inviate mensilmente alla Funzione Pubblica le rilevazioni sulle assenze del personale. Presentato il progetto "Non solo natura": ha avanzato domanda di partecipazione un candidato. Adempiuto ad art. 21 legge n. 69 del 18/6/2009 riguardante pubblicazione mensile tassi assenza/presenza personale. Istituzione comitato mobbing.Avvio predisposizione questionario conoscitivo del fenomeno. | N° dipendenti N° contratti lavoro N° procedure recl. N° dipendenti ctrl. N° interinali ctrl. N. rilevaz. N. progetti N. comunicazioni N. questionari | 85 8 8 24+5 5 12 1 6 1 | 77 3 0 77 6 12 0 6 0 | Il numero dei dipendenti non è variato in quanto si sono potuti attuare esclusivamente dei passaggi interni. La Legge finanziaria 2009 ha infatti introdotto limitazioni per l'assunzione di personale che non hanno consentito la copertura dei posti vacanti. Sono stati sottoscritti 3 contratti: 1 C3 che è passato da tempo parziale a tempo pieno e n. 2 passaggi da A in B. Con DPR 31/7/2009 è stata autorizzata l'assunzione in deroga di n.3 unità di personale: 1 B1 amm.vo, 1 B1 e 1 C1 della sorveglianza. Le predette assunzioni sono temporaneamente sospese in applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 78 del 1/7/2009. Nel corso dell'anno è stata approvata la nuova pianta organica in 99 unità. Il progetto "Non solo natura" non è partito in quanto l'unico candidato non si è presentato. Il questionariosul mobbing è stato terminato nel febbraio 2010.
| B3 | Status giuridico personale vigilanza | 1 | Status giuridico dei guardaparco | Applicazione ed eventuale integrazione regolamento armi a seguito riconoscimento poteri P.S., predisposizione registri e tesserini riconoscimento guardie da fornire eventualmente 2 volte nel caso della dotazione delle nuove armi - acquisto codici | Revisione del regolamento armi a seguito all'incontro con i rappresentanti del Ministero dell'Interno e dell'Ambiente, approvazione del regolamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente e successivo invio al Ministero dell'Ambiente per l'approvazione definitiva.Compilato e vidimato dal Questore il registro Generale armi, acquistati i registri armi per le valli, in fase di preparazione i registri per la dotazione temporanea delle armi corte e munizioni.Consegna avvenuta dei tesserin i di riconoscimento a tutto il personale di sorveglianza.In fase di firma il tesserino di assegnazione dell'arma in via continuativa. Sono stati acquistati alcuni codici di procedura penale per il gruppo legislazione | N° regolamenti N° registri N° tesserini | 1 10 57 | 1 6 55 | In fase di preparazione i tesserini di assegnazione in via continuativa delle armi corte.
| B4 | Formazione | 1 | Partecipazione personale ad attività formative | Si prevedono le attività di formazione 2009, che riguarderanno corsi in convenzione con le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (qualora operanti e previste da quei piani formativi), oppure corsi specifici a pagamento e seminari e convegni specialistici. | Attività realizzata come da programma. Il personale degli uffici tecnici e amministrativi ha partecipato a corsi indetti dalla Regione Piemonte e dalla Regione Valle d'Aosta. Ha partecipato a corsi inerenti al proprio mansionario oltre che a convegni e seminari specifici. I due lavoratori rivestenti il ruolo di RLS hanno partecipato al corso di aggiornamento normativa sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/2008. Sono stati attivati corsi specifici su URP e Ufficio Stampa e sulla legislazione sulle aree naturali protette. | N° dipend. formati N° ore formazione | 23 160 | 30 673 | La previsione iniziale era di almeno 1 giorno per dipendente. Alcuni dipendenti hanno potuto fruire di corsi di più giorni.
| 0 | 0 | 2 | Formazione personale di sorveglianza | Si prevedono attività formative relative a polizia giudiziaria, PS., materie faunistiche, antinfortunistica, tecnica sciistica, uso di nuove strumentazioni ( palmari - GPS - video e foto camere - termocamere ). Specifica formazione è prevista per eventuali nuovi assunti. | Realizzati i seguenti corsi: materie faunistiche, antifortustica, palmari, corso di digiscoping, uso di termocamere, formazione ad personam per i nuovi assunti su polizia giudiziaria, sanzioni amministrative, uso di strumenti ottici, manuale antibracconaggio. | N° ore formazione | 2144 | 1300
| 0 | 0 | 3 | Addestramento al tiro | Esecuzione di due sessioni di tiro al poligono di Aosta, comprensive della sessione annuale d’esame d’idoneità al maneggio dell’arma corta in dotazione. Esecuzione della sessione di tiro con l’arma lunga e del relativo esame d’idoneità per incaricati all’uso di lancia siringhe e/o carabina. | Attività realizzata secondo il programma. | N° ore formazione | 395 | 300
| B5 | Dotazioni, equipaggiamento e controlli | 1 | Fornitura dotazione annuale di vestiario | Acquisto annuale delle dotazioni di vestiario e calzature per il personale di sorveglianza. | Attività realizzata secondo il programma. | N° gp vestiti | 57 57 10 | 55 55
| 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | Acquisizione attrezzature alpinistiche sorveglianza e loro manutenzione | Fornitura (neoassunti) o sostituzione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Utilizzo budget di valle destinato a riparazione/manutenzione sci ed acquisto materiali consumo (scioline, pelli di foca ecc.). Fornitura DPI ex L.626/94 (medicinali di prima necessità). | Fornitura ai neoassunti di tutte le attrezzature previste nella dotazione. Non è stato utilizzato il budget di valle. Sono in fase di acquisto le cassette di pronto soccorso. | Euro spesi | 19000 | 28741 | Non è stato utilizzato il budget per le piccole manutenzioni e riparazioni, si è preferito acquistare del materiale nuovo da fornire a chi sprovvisto.
| 0 | 0 | 3 | Integrazione sistema radio e GPS | Mantenimento e miglioramento delle comunicazioni radio nelle Valli . Eventuale acquisto materiale necessario. | Attuato il programma concordato. Inoltre è stato approvato un nuovo contratto di manutenzione. Definito il progetto di sostituzione delle radio, passando dal sistema analogico al sistema digitale, che garantisce la inintercettabilità, una maggiore sicurezza, la possibilità di trasmissione di dati e files, il rilevamento della posizione GPS. Sono state impegnate le risorse per la fornitura di radio, stazioni base, microfoni, caricabatteria, caribatteria multipli, batterie di scorta, si è in attesa della fornitura. | N° contratti N° batterie | 1 15 | 2 43 | Sono stati ordinati inoltre 60 radio digitali, n.3 stazioni fisse, 60 caricabatterie, 10 microfoni, 3 caricabatterie multipli
| 0 | 0 | 4 | Progetto guarda parco - Acquisto materiale di consumo e 10 palmari | Per valorizzare il ruolo, l'mmagine ed il servizio del Corpo di sorveglianza si prevede di : 1 incentivare il ruolo dei gruppi di lavoro - 2 migliorare le relazioni con l'utenza preparando, viste le sollecitazioni che provengono da altri enti, delle conferenze ad hoc - 3 migliorare l'immagine attraverso produzione ed elaborazione di immagini e video per l'archivio dell'Ente - 4 proseguire l'introduzione e la ricerca di nuove strumentazioni informatiche | Attuato il programma concordato. Dotazione di altri 20 palmari per l'acquisizione di dati faunistici botanici ecc. Incaricato un GP per l'elaborazione e il passaggio di foto e immagini video all'Ufficio stampa. | Prodotti dei gruppi N° h conferenza N° foto buone N° min. film buoni N° palmari | specifica 10 100 30 | Diverse migliaia 305 5 20
|  |  | 5 | Attrezzature per lavori manuali | Fornitura alla sorveglianza di attrezzature per lavori manuali sul territorio. | Acquisto di motoseghe, trapani, demolitori. | N° attrezzature | 10 | 10
INDAGINI E MONITORAGGI | C1 | Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità | 1 | Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità animale | Monitoraggio della biodiversità vegetale e animale su aree di saggio. Identificazione specie raccolte, elaborazione dei dati, cartografie. | L'indagine sulla biodiversità ha prodotto una descrizione della complessità animale dei siti indagati, che è stata espressa per singoli taxa e non con cartografie specifiche. | N° uscite N° cartografie Records | 100 20 | 98 7 taxa 35.000 | I taxa indagati sono stati 7 con una mole di dati di oltre 35.000 record.
| 0 | 0 | 2 | La flora periglaciale (censimenti ed approfondimenti) | Indagine floristico-vegetazionale su alcune aree lasciate libere dai ghiacciai nell'ultimo decennio. Esecuzione, tramite fotointerpretazione, di cartografia che individui le aree ancora prive di vegetazione, quelle con presenza sporadica e frammentata, quelle con cotica continua. Esecuzione di censimenti floristici qualitativi nelle zone appena colonizzate, quantitativi in quelle con flora più organizzata. Concorso del servizio di sorveglianza. Predisposizione di un sistema di rilevazione tramite palmare | Azione attuata come da programma, con l'aggiunta di una zona. | N° ore uomo N° zone controllate | 180 6 | 180 7 | I risultati sono stati superiori a quelli programmati, non tanto perché è stata controllata una zona in più (Ghiacciaio Gran Neyron), quanto perché è stato sperimentato, con risultati positivi anche se migliorabili, l'utilizzo del palmare per il rilevamento dei dati.
|  |  | 3 | Monitoraggio degli habitat acquatici | Monitoraggio degli habitat acquatici con particolare riferimento alle variazioni della biodiversità nel tempo. Indagini previste nel contesto di vari progetti di finanziamento europeo, quali: Progetto Acqwa, Interreg con Regione Piemonte e fondi Valsavara 2010. Individuazioni di stazioni di rilevamento fisse e di metodologie standardizzate di rilievo della biodiversità animale nei corsi d'acqua dolce del parco, in siti con e senza opere di captazione. Prevedibili prestazioni di servizio e incarichi di ricerca. | Sono stati presi i contatti con due diversi gruppi di ricerca, afferenti in parte direttamente all'Ente in parte all'Università di Pavia ed al CNR di Torino, per lo studio dell'ecologia e della dinamica dei laghi alpini (vedi anche C11.2). Un'ultima convenzione è in corso con l'Università di Torino, per gli aspetti relativi all'ittio-fauna. | N° contratti/convenzioni | 3 | 2 | Un contratto non è stato attuato poiché una parte del gruppo di ricerca afferisce direttamente all'Ente.
| C2 | Sistemazione e georeferenziazione dati faunistici e botanici | 1 | Sistemazione e geo-referenziazione dati erbario PNGP | La banca dati Flora PNGP consente la gestione di dati bibliografici, d'erbario e osservazioni di campagna. Per conoscere la distribuzione di alcune specie nei tempi passati sono già stati inseriti i dati di diverse pubblicazioni storiche. L'azione prevede l'inserimento dei dati dell'erbario del PNGP con revisione della determinazione,aggiornamento tassonomico e georeferenziazione. | Attività avviata. | N° dati inseriti | 100 | 27 | Non è stato possibile portare a termine il progetto riguardante la sistemazione dei dati d'erbario (parte relativa a 2009) per mancanza di tempo in quanto vi è stata l'adesione (non programmata) del PNGP ad un progetto Interreg riguardante la fenologia forestale e dei pascoli alpini che ha coinvolto oltre al Servizio Botanico anche alcuni GP. Tale progetto che continuerà anche nei prossimi anni è stato inserito nel piano obiettivi 2010.
| 0 | 0 | 2 | Cartografia faunistica - Rilevamento cervidi e cinghiale | L'azione prevede l'archiviazione in sistemi GIS dei dati faunistici provenienti dalla raccolta sistematica e periodica (con censimenti e informazioni provenienti dai quaderni di osservazione giornaliera dei gp). Con particolare attenzione verrà rilevata la presenza di cervidi e cinghiale. Prevedibili prestazioni di servizio. | Attività realizzata secondo il programma. Sono stati inseriti dati di presenza e distribuzione faunistica relativi a tutte le specie indicate nei quaderni di osservazione giornaliera, quindi non solo quelli relativi a cervo, capriolo e cinghiale. | N° records inseriti | 1000 | 1500 | Inseriti dati di presenza e distribuzione faunistica relativi a tutte le specie indicate nei quaderni di osservazione giornaliera, con un incremento di 500 records.
| C3 | Censimento dati floristici e vegetazionali | 1 | Censimento dei dati floristici e vegetazionali | L'azione prevede l'implementazione delle banche dati flora e Ambienti del PNGP. | Attività avviata. | N° uscite sul territorio | 12 | 8 | Il progetto è stato solo parzialmente attuato per le motivazioni indicate in C2-1.
| 0 | 0 | 2 | Incremento conoscenze flora lichenica e della biodiversità lichenica delle foreste | Con affidamento d'incarico si intendono approfondire le conoscenze sulla flora lichenica forestale, soprattutto in relazione al monitoraggio della biodiversità e dei boschi vetusti. | L'azione non è stata attuata. | N° records inseriti | 100 | 0 | Progetto non attuato per mancanza della copertura finanziaria.
| C6 | Monitoraggio gipeto e partecipazione a progetti internazionali | 1 | Monitoraggio gipeto e aquila reale | L'azione prevede la raccolta di tutte le segnalazioni di gipeto ed aquila reale effettuate dai gp, la loro elaborazione ed il conferimento all'organismo centrale di raccolta. Prevedibili prestazioni di servizio. | Attività realizzata secondo il programma. | Elab. dati N° segnalaz.gipeto N° coppie ripr. Aquila | 100 23 | 150 23 | I dati relativi alle osservazioni di Gipeto sono parzialmente incompleti in quanto diverse schede sono ancora da registrare e da inviare all'IBM.
| C9 | Monitoraggio stato sanitario fauna | 1 | Monitoraggio stato sanitario fauna | L'azione prevede la verifica dello stato sanitario della fauna, in particolare per quanto concerne il monitoraggio della brucellosi. | Attività realizzata secondo il programma. Gli esiti dei monitoraggi hanno rilevato l'assenza di rilevanti patologie nella fauna selvatica. Da segnalare tuttavia un nuovo caso di brucellosi in uno stambecco in alta valle Orco. | N° catture N° prelievi N° esami laborat. N° necroscopie | 10 10 10 25 | 12 12 10 35 | Da segnalare un maggiore monitoraggio rispetto a quanto programmato.
| 0 | 0 | 0 | 0
| C11 | Ricerche scientifiche a medio e lungo termine sulla biologia e sull'eco-etologia di specie animali protette | 1 | Ricerche scientifiche biologia ed eco-etologia: - Stambecco - Camoscio - Marmotta - Lepre bianca - Scoiattolo - Cinghiale | Esecuzione delle seguenti ricerche scientifiche, in collaborazione con istituti universitari e di ricerca: - Stambecco: Indagine sull’eco-etologia della specie nell’area di Levionaz (Università di Sherbrooke-Canada e Sassari) - Camoscio: Indagine sull’eco-etologia della specie nell’area dell’alta valle Orco (Università di Pavia) - Marmotta: Indagine sull’eco-etologia della specie nell’area di Orveilles (Università di Pavia) - Lepre bianca: Indagine sull’eco-etologia e sulla stima di densità della specie della specie nell’area di Orvieilles e Bastalon - Scoiattolo: Indagine sull’eco-etologia della specie nell’area di Mont Blanc e Cretaz (Università di Torino) - Cinghiale: Verifica della presenza e distribuzione della specie con stima delle densità relative lungo transetti campione (Centro Studi PNGP). Prevedibili incarichi di ricerca. | Sono state attuate indagini su: Stambecco (rapporti e tesi di laurea), Camoscio (1 tesi di laurea), Marmotta (1 tesi di dottorato, una di master e tesi di laurea) e Lepre bianca (un rapporto di tirocinio). | N° relazioni avanzamento | 6 | 4 | La riduzione del budget finalizzato alla ricerca ha consentito solo di espletare le indagini che non prevedevano incarichi esterni di rilievo.
|  |  | 2 | Ricerche scientifiche su biologia, ecologia dei corsi d'acqua e ittiofauna del parco (Interreg e AQWA) | Monitoraggio della biodiversità animale dei corsi d'acqua e modellizzazione della dinamica e dell'ecologia dei corsi d'acqua e laghi alpini, con e senza presenza di pesci. Prevedibili prestazioni di servizio e incarichi di ricerca. | Attività realizzata secondo il programma. | N° relazioni | 2 | 2
|  |  | 3 | Progetto clima - Effetti del clima su fauna, flora e ghiacciai (Interreg) | Previsione di attivazione di progetto europeo concernente la biodiversità in funzione dei possibili cambi climatici. Valutazione della dinamica di alcuni ghiacciai dell'area protetta | Il progetto Interreg è stato definito con il Parc National Vanoise, pur essendo ancora in fase di costruzione.I tempi si sono prolungati a causa della sospensione dei bandi Alcotra. | N° progetti presentati | 1 | 1 | Si è in attesa dell'emissione del bando Interreg
|  |  | 4 | Monitoraggio del ritorno del lupo | Indagini su presenza e distribuzione della specie, impatto di predazione sui selvatici, sulle caratteristiche genetiche del nuovo nucleo e sulle sue abitudini alimentari. Possibili prestazioni di servizio e incarichi di ricerca. | Attività realizzata secondo il programma. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione del gruppo di lavoro. Su 303 segni di presenza 32 sono state osservazioni dirette, ripartite soprattutto tra le valli di Rhemes e Savara. Le predazioni o i consumi rilevati sono stati 23. | N° segnalazioni | 100 | 303
| C15 | Monitoraggi ghiacciai e nivologici | 1 | Monitoraggi glaciologici e nivologici | Misurazione del fronte di 32 ghiacciai del Parco, con la produzione della relativa relazione tecnica e fotografica) e calcolo del bilancio di massa del ghiacciaio del Grand Etrét. | Attività realizzata secondo il programma. | N° sch. Ghiacciai N° bilanci massa | 32 1 | 37 1
| C16 | Acquisizione dati sulla fruizione | 1 | Acquisizione dati sulla fruizione | Conteggio frequentatori Centri visitatori ed acquisizione presenze turistiche sul territorio secondo procedura concordata con Fondation Grand Paradis. Avvio procedure per rilevamento presenze escursionistiche sui sentieri in collaborazione con S. tecnico e sorveglianza. | Rilevamenti di default effettuati. Progetto rilevamento escursionisti sui sentieri acquisito e coordinato dalla Direzione. Effettuati due incontri di verifica della problematica nell'anno 2009. | N° tabelle/diagram. N° progetti | 3 1 | 3 1
| C17 | Censimento e monitoraggio voli elicottero | 1 | Riduzione voli elicotteri sul territorio del Parco | Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. Uso alternativo dei muli per l'approvvigionamento delle strutture in quota del Parco. | Rilevazione e organizzazione dati di autorizzazione al volo ed implementazione banca dati per individuare procedure volte alla diminuzione degli impatti sulla fauna e sulla qualità del soggiorno dei visitatori. | N° records N° cartografie | 100 1 | 141 3
GESTIONE DEL SISTEMA NATURALE | D2 | Gestione della fauna | 1 | Gestione della fauna (saline, farmaci e sistemi di cattura) | Si tratta di mettere in atto sistemi di di gestione della fauna con riferimento a: - predisposizione saline e gestione esistenti - messa a punto nuovi sistema cattura ungulati (giovani e femmine stambecco) - acquisto farmaci (vaccini cani, trattamento selvatici ed eutanasia) | Attività realizzata secondo il programma, pur con alcuni rallentamenti. | N° saline N° sistemi cattura Euro spesi | 40 2 1500 | 45 2 1500 | I sistemi di cattura meccanici non sono ancora del tutto ultimati. La gabbia di cattura ha avuto dei problemi strutturali ed il sistema elettro-meccanico è in fase di rodaggio finale.
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| D3 | Piani di controllo di specie alloctone o non strettamente autoctone ed eradicazione progressiva delle specie alloctone | 1 | Progetto controllo cinghiale | Riduzione numerica delle popolazioni di specie alloctone e mitigazione degli impatti sulle popolazioni locali. Per il cinghiale prosecuzione e forse intensificazione delle operazioni di contenimento: abbattimento, trattamento delle carcasse, eviscerazione e visita ASL, vendita. Per ittiofauna alloctona impostazione intervento locale di eradicazione specifica. | Programma attuato solo parzialmente. | N° cinghiali abbatt. N° cartogr. distrib. N° h impiegate N° documenti eradicaz.ittica | 80 1 600 1 | 15 1 600 0,5 | Il problema della detenzione armi da parte della sorveglianza e, soprattutto gli esiti del lungo inverno 2008-09, hanno fatto sì che la cattura di cinghiali sia stata molto difficile. Le densità si sono di molto ridotte ed in alcune aree (in particolare sul versante valdostano) la specie è quasi scomparsa. Nessuna relazione di eradicazione ittica è stata completata in quanto gli studi e le valutazioni sulla fattibilità dell'operazione sono ancora in corso.
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| D4 | Gestione della mortalità invernale | 1 | Gestione della mortalità invernale e dei residui di eviscerazione | Pianificazione e promozione delle attività di gestione dei reperti derivanti dalla mortalità invernale: attivazione di carnai in Val Soana e Savara, gestione annuale della mortalità (smaltimento carcasse e residui bolliture e necroscopie), miglioramento procedure trattamento e catalogazione crani ungulati e procedure alienazione, recupero spoglie da destinare alla tassidermia e relative procedure amministrative ed alienative. | Attività realizzata secondo il programma. | N° carnai realizzati N° reperti ottenuti Euro introitati dalle alienazioni | 2 20 3000 | 2 12 7950 | Il numero di reperti ottenuti è soprattutto relativo a stambecchi destinati alla preparazione tassidermica, in pelle o osso. Nell'anno sono stati alienati anche animali raccolti negli anni scorsi, con un rilevante incremento degli introiti.
| 0 | 0 | 2 | Collezione crani: catalogazione e trasferimento | Trasferimento presso il Museo di Scienze naturali di Torino della collezione di crani di stambecco e camoscio. Preventiva azione di catalogazione e schedatura dei reperti con apposizione di transponders. Previste prestazioni di servizio. | Programma attuato solo parzialmente. | N° transponders N° crani trasferiti | 8000 5000 | 150 3600 | Tutti i crani sono stati catalogati, ma non è stato possibile dotarli tutti di trasponder, in quanto non si avevano mezzi sufficienti per acquisire i chips.Il trasferimento dei crani al Museo di Torino è stato completato al 60%.
| D5 | Gestione dei Giardini botanici | 1 | Gestione ordinaria del Giardino Paradisia | Manutenzione ordinaria del giardino Paradisia, delle infrastrutture, del vivaio, stesura dell'Index seminum e scambio di semi. | Attività realizzata secondo il programma. | N° ore lavoro N° specie colt. N° semine N° trapianti N° semi scambiati | 6700 880 300 120 4000 | 6102 900 348 110vasett 4347 | Il parametro "N° specie coltivate" fornisce solo un'indicazione dello stato del GBA: non quantifica il lavoro svolto, dipendente da altri fattori, inoltre le specie che si possono introdurre in GBA non potranno aumentare ogni anno in quanto occorre rispettare nell'introduzione di nuove piante molti parametri (specie autoctone, i cui semi siano raccolti in natura, specie con un certo valore estetico ecc...). Le ore di lavoro risultano inferiori a quelle previste in quanto un'unità lavorativa ha cambiato impiego e il Servizio Aree Protette della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha deciso di non sostituirla.
| 0 | 0 | 2 | Gestione straordinaria del Giardino Paradisia: ripristino sentieri interni | Sistemazione della rete sentieristica interna con apporto di nuovo materiale di fondo. | Azione attuata come da programma. | Mq sentiero ristrutturati | 250 | 250
| #REF! | #REF! | 3 | Impostazione grafica pannelli didattici del Giardino | Nuova impostazione grafica con revisione dei contenuti (testi ed immagini) di tutti i pannelli didattici presenti nel GBA. Eventuale traduzioni dei testi nelle 3 lingue straniere se vi è disponibilità finanziaria | L'azione è stata attuata come da programma (la grafica è stata curata dal servizio AAGG) ed inoltre si è potuto provvedere anche alla stampa ed alla posa dei pannelli. | N° pannelli | 12 | 12 | I risultati sono stati superiori a quanto programmato in quanto sono stati realizzati anche i pannelli e collocati a dimora nel Giardino, grazie al reperimento delle risorse finanziarie.
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE | E1 | Piano del Parco | 1 | Piano del parco | Procedura di approvazione del piano del Parco: supporto tecnico ai lavori della Commissione pianificazione del Consiglio, iniziative di comunicazione e divulgazione; supporto tecnico ai lavori di approvazione del DPR sui confini; verifica relazione compatibilità ambientale del piano di gestione previsto dalla direttiva Habitat. | L'attività di supporto alla Commissione pianificazione ha comportato l'assistenza tecnica alle riunioni tenute, verbalizzazioni, aggiornamento progressivo dei documenti di Piano fino all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Sono stati tenuti rapporti con i progettisti e coordinati gli apporti dei Servizi tecnici del Parco per la relazione di compatibilità ambientale del piano di gestione previsto dalla direttiva Habitat. Riguardo alla nuova perimetrazione è continuato il supporto all'iter di approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi confini. | N° istruttorie tecn. N° incontri | 1 6 | 1 7 | Correlate all'azione si segnalano 2 giornate di formazione sul piano di gestione SIC/ZPS organizzate dal Ministero dell'Ambiente al Parco nazionale Foreste Casentinesi e una riunione, sempre con il Ministero dell'Ambiente a Milano, sul tema della definizione formale delleZone di Conservazione Speciale.
| E2 | Piano pluriennale economico sociale | 1 | Approvazione del Piano Pluriennale economico e sociale | Procedura di approvazione del PPES: coordinamento apporti tecnici servizi dell'Ente, iniziative di divulgazione e comunicazione, coordinamento con iniziative di altri enti territorialmente competenti. | L'attività è consistita nel supporto per l'approvazione dell'importante documento da parte della Comunità del Parco e per l'espressione del parere vincolante del Consiglio Direttivo. | N° PPES N° riunioni | 1 4 | 1
| 0 | 0 | 2 | Programmi nazionali e comunitari di interesse per le finalità del Parco | In relazione alla programmazione dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007/2013: analisi possibilità partecipazione a bandi secondo la programmazione generale di Ente ed alle proposte contenute nelle bozze di piano e ppes, individuazione priorità, adesione a progetti, verifica effettiva capacità di gestione tecnica ed amministrativa progetti rispetto alle attività prioritarie programmate.Eventuali incarichi per supporti esterni in caso di preparazione dossier di candidatura. | L'analisi ha conseguito la predisposizione del Progetto Giroparco sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte,di valorizzazione del percorso pedonale intorno al Gran Paradiso, versante piemontese, a completamento di analoga iniziativa sul quello valdostano. Il progetto, ammesso a finanziamento e di cui è già stato approvato il progetto definitivo,ha comportato raccordo e concertazione con enti locali e Comunità Montana Valli Orco e Soana. Il Politecnico di Torino ha chiesto la disponibilità per un progetto comunitario LIFE + Politica e governance ambientali, concernente la valorizzazione del versante piemontese con progetti innovativi che, partendo dalle azioni per il cambiamento climatico, possano incidere positivamente sull'economia locale. Il Parco ha aderito in qualità di partner unitamente alla Comunità Montana Valli Orco e Soana e alla Provincia di Torino, ed è beneficiario sui temi delle energie rinnovabili (azione pilota del nuovo Centro di Campiglia), della mobilità sostenibile e del progetto di albergo diffuso in una borgata alpina. Il progetto è in attesa di riscontro in sede europea. | N° riunioni | 8 | 14 | Le procedure previste dai due progetti descritti hanno comportato attività rilevanti, sia per la mole di lavoro prevista dalle procedure, sia per i tempi stretti imposti dalle scadenze dei programmi europei.
| E3 | Agenda 21 locale del Parco | 1 | Bilancio sostenibile | Rendicontazione di un bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2005. Stesura in forma organica del bilancio per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Impostazione della grafica e del testo, stampa del libro | Da parte del servizio AAGG è stata elaborata la parte di impostazione della grafica | N° bilanci pubblicati | 1 | 0 | L'azione è stata condotta sugli elementi che non richiedevano finanziamento.
| 0 | 0 | 0 | 0
| E5 | Sistema informativo territoriale | 1 | Progetto Sistema Informativo Territoriale | A supporto delle azioni di tutela e programmazione, nell'ambito del Sistema informativo territoriale del Parco si prevede l'omogeneizzazione delle banche dati disponibili, l'implementazione di materiali e cartografie disponibili provenienti da altre fonti e l'immissione dei dati disponiibili, la messa in atto di un sistema di acquisizione di dati ambientali e socio-economici sulla base di indicatori. Sono previsti supporti tecnici e il proseguimento di un programma di ricerca e formazione geotematica nell'ambito di una convenzione con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. | E' proseguito l'iter di formazione del SIT previsto dall'obiettivo, con l'acquisizione e l'analisi di dati nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Torino. L'attività di supporto cartografico informatizzato è consistita in elaborazioni utili a vari progetti in corso. | Riunioni coord. Cartografie | 3 10 | 4 10 | Il numero è riferito ai progetti di cartografia, ciascuno dei quali è costituito da un numero variabile di rappresentazioni cartografiche.Inoltre è stato fornito il supporto sotto il profilo cartografico al progetto di utilizzo di palmari da parte del Servizio di Sorveglianza. Correlate all'azione anche 5 giornate di formazione Gis.
| E6 | Sistema informatico geo-referenziazione habitat | 1 | Carta degli Habitat (Natura 2000) | Creazione di una cartografia delle tipologie di habitat presenti nel Parco tramite interpretazione di foto aeree IR e corrispondenza con gli habitats Natura 2000. Azione dipendente dalla disponibilità di foto aeree IR del territorio piemontese (Provincia Torino). | Azione attuata solo parzialmente. | % superficie di parco interpretata | 50% | 5% | Non è stato possibile attivare i finanziamenti necessari per procedere alla fotointerpretazione di tutto il territorio del PNGP, sono state eseguite cartografie per porzioni limitate a seconda della necessità gestionali.
| E7 | Piano delle strutture di servizio | 1 | Piano delle strutture di servizio | Piano di analisi dell'uso dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente per stabilire le priorità di intervento: completamento analisi dello stato delle strutture e di utilizzo, verifica delle necessità e valutazione di cessioni/acquisizioni, valutazione degli interventi necessari in gruppi di priorità, stima dei costi e del programma di intervento. | L’analisi, comprensiva di descrizione delle strutture, del diagramma di utilizzo e dei costi, è stata effettuata per una prima disamina interna, in modo da metterla a confronto con le attuali esigenze dell’ente. Nel frattempo con l'occasione di affidare la gestione del rinnovato complesso della Stambeccaia di Cogne, è stata affidata ad una cooperativa esterna la gestione sperimentale di alcune foresterie della Valle di Cogne. | N° piani % attuazione | 1 100 | 0 10 | Se non è stato ancora redatto il Piano delle strutture di servizio, tuttavia l'affidamento sperimentale della gestione della Stambeccaia e di alcune foresterie di Cogne (analisi esigenze, redazione bando, affidamento, numerosi sopralluoghi) si pone come iniziativa parallela e significativa nell'ottica di migliorare l'utilizzo dei fabbricati del Parco contribuendo alle finalità di tutela e divulgazione ambientale e scientifica. Correlata all'azione, si segnala la partecipazione dell'Ufficio tecnico ad un corso di aggiornamento sulle normative per l'accessibilità dei disabili.
| E9 | Piano antincendi boschivi | 1 | Aggiornamenti ed attuazione del piano antincendi boschivi | Iter di approvazione ministeriale, applicazione delle indicazioni del piano con particolare riferimento alla formazione, aggiornamento delle banche dati. | E' proseguito l'iter previsto dalle procedure di approvazione del Piano e aggiornamento dei dati | N° incontri N° formazione N° piani approvati | 1 1 1 | 1 1 relaz. Integrativa | Predisposta relazione tecnica integrativa non appena giunta in tal senso la richiesta della Regione Autonoma Valle d'Aosta.Il Piano non è ancora stato approvato dal Ministero dell'Ambiente. La formazione è prevista a Piano approvato.
CONTROLLO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI | F1 | Regolamenti del Parco | 1 | Approvazione Regolamento del parco | Nell'ambito del regolamento previsto dalla L.394/91: integrazione della proposta di regolamento già prodotta dai progettisti, approvazione da parte dell'Ente per il prosieguo ministeriale. Proposta di una procedura per l'assegnazione di contributi a enti e privati per interventi compatibili con le finalità del parco. Iniziative di divulgazione e comunicazione. Utilizzo di supporti esterni in caso di necessità. | Il supporto alla commissione consiliare Pianificazione ha comportato l'assistenza tecnica nelle riunioni e l'aggiornamento progressivo del Regolamento, secondo le modifiche e integrazioni decise. | Proced.e assegn. N° regolamenti approvati | 0,5 0,5 | 20 riun. 1
| F2 | Procedure di nulla osta | 1 | Procedure di nulla osta | Esame delle richieste di trasformazione del territorio ai fini del rilascio del nulla osta. | L'azione si è svolta con regolarità, e ha comportato l'istruttoria delle domande pervenute, sopralluoghi e riunioni, attività della Commissione tecnica interna e il rilascio delle autorizzazioni, partecipazione a conferenze dei servizi. Si segnala il tempo medio di rilascio di 27 giorni. | N° nulla osta N° sopralluoghi Tempo medio rilascio | 230 15 45 | 220 13 27 | Sono state organizzate 2 giornate di formazione nel campo del diritto ambientale, inter Servizi. Nel corso dell'anno il Parco, su richiesta della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha lavorato con le strutture regionali competenti all'analisi preliminare rivolta all'individuazione di aste torrentizie in cui regolare o interdire i prelievi idrici a scopo idroelettrico produttivo.
| F4 | Rispetto della normativa nel territorio del parco | 1 | Strumenti giuridici per la sorveglianza | Fornitura alla sorveglianza degli strumenti tecnici e giuridici per vigilare sul rispetto della normativa nel Parco. Aggiornamento prontuario, ristampa regolamento stralcio, acquisto testi giuridici, formazione gruppo legislazione | Aggiornamento prontuario: sono state aggiornate in parte le sezioni relative alla normativa della Regione Piemonte sulla raccolta di funghi, alla normativa sulla pesca (parte sulle violazioni amministrative) della Regione Piemonte e della Regione valle d'Aosta e alla normativa dello Stato sui rifiuti e sulla tutela delle acque. Formazione del gruppo di legislazione: partecipazione a due giornate di aggiornamento. | N° schede pront. N° h formaz./uomo gruppo | 10 10 | 5 10,7 | 75 h formazione per 7 componenti del gruppo
| F5 | Sorveglianza del territorio | 1 | Sorveglianza: programmazione annuale dell'attività sul territorio | Individuazione ed attuazione di un programma annuale di attività nel campo della sorveglianza, dei monitoraggi, delle rilevazioni scientifiche, della gestione faunistica, delle attività di manutenzione di manufatti e sentieri, articolato per valle. Avvio sperimentale su un numero limitato di attività, con adeguamenti all'organizzazione attuale. | Censimenti: 2 censimenti uno in zone campione e uno esaustivo. Monitoraggio dei domestici monticanti, collaborazione con il servizio scientifico, pulizia dei sentieri, altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. | N° h/uomo/attività N° interventi Qualità della prestazione (scala 1-10) | 100 6 7 | Parametri cambiati v. a lato | Censimenti: h/uomo 52 Controllo domestici: h tot. 550 Collab. Serv. Scient.: h tot. 350 Pulizia sentieri e manutenzioni ordinarie e straordinarie strutture: h tot. 1.200
|  |  | 2 | Addestramento cani di servizio | Formazione e valutazione dei cani del personale di sorveglianza utilizzati in servizio e definizione del regime di proprietà. Individuazione delle razze più idonee - eventuale acquisto e assegnazione al personale disponibile. | Attività realizzata solo per la parte di fornitura di alimento. | N° cani esaminati N° kg alimento distribuiti | 5 200 | 0 2700 | Deve essere definito il regime di proprietà e l'uso dei cani in collaborazione con il servizio Scientifico.
RETE DEI CENTRI PER I VISITATORI E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE | G2 | Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche | 1 | Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche | Prosecuzione e gestione dei lavori e dei rapporti con l'aggiudicatario e il Direttore dei lavori, affidamento dell'incarico di progettazione della passerella pedonale sul torrente Savara, affidamento di incarichi per la grafica, la comunicazione e l'educazione ambientale, per il progetto esecutivo dell'allestimento | I lavori del Centro di Rovenaud, dopo un'iniziale fase di messa a punto del cantiere e della programmazione, sono continuati fino alla sospensione a novembre per cause meteo. E' stato predisposto il documento preliminare all'avvio della progettazione della passerella . | SAL % N° incarichi | 40 3 | 10 1 | Il mancato raggiungimento della percentuale stimata di avanzamento lavori è dipeso da cause organizzative dell'Impresa, e può essere recuperato nel 2010.
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2 | Ricerche e monitoraggi collegati al Centro per la conservazione dei corsi d’acqua | In applicazione al progetto Valsavarenche 2010 è prevista l'attivazione di una serie di studi sull'ecologia dei sistemi d'acqua dolce del parco: a. Impatto di Salvelinus fontinalis sulla comunità animale autoctona dei laghi alpini della Valle dell’Orco e del Piano del Nivolet, nel Parco nazionale Gran Paradiso. Università di Pavia b. Simulazione numerica della dinamica dei laghi (circolazione, processi fisici e chimici) e degli ecosistemi lacustri. ISAC-CNR di Torino. c. Gli effetti della variabilità climatica sul ciclo dell'acqua in area alpina, considerando la variabilità delle precipitazioni, la risposta dei ghiacciai, gli eventi estremi di precipitazione, i fenomeni alluvionali associati. ISAC-CNR di Torino d. Monitoraggio della biodiversità animale e vegetale del sito di Rovenaud.Università di Pavia e. Piano di conservazione scientifica dei corsi d’acqua del PNGP, con particolare riferimento alle aree sottoposte a gestione (Riserve di Forzo e di Ceresole). Università di Torino | Le ricerche previste sono state attivate, con l'approvazione dei singoli accordi di collaborazione. Ancora da definire è la convenzione relativa al Piano di conservazione scientifica dei corsi d’acqua del PNGP, con particolare riferimento alle aree sottoposte a gestione (Riserve di Forzo e di Ceresole). L'accordo con l'Università di Torino è in corso di definizione. | N° convenzioni N° relazioni avanzamento | 5 5 | 3 3 | Gli altri accordi di lavoro sono stati rendicontati nel progetto Acqwa
| G3 | Centro "L'uomo ed i coltivi", Campiglia Soana | 1 | Realizzazione del Centro "L'uomo ed i coltivi" nel comune di Valprato Soana | Affidamento dell'incarico per la divulgazione scientifica e per la grafica del progetto di allestimento del centro. Affidamento della progettazione esecutiva complessiva, affidamento dell'incarico per la validazione, Gara d'appalto e aggiudicazione. Eventuali altri incarichi necessari per le varie fasi della procedura. | Affidamento dell'incarico per la divulgazione scientifica e per la grafica del progetto di allestimento del centro. Affidamento della progettazione esecutiva complessiva, affidamento dell'incarico per la validazione, Gara d'appalto e aggiudicazione. Eventuali altri incarichi necessari per le varie fasi della procedura | N° progetti esecutivi | 1 | 1 | Sono state presentate due richieste di ulteriore finanziamento presso la Compagnia di San Paolo e presso la Fondazione CRT. Entrambe le richieste hanno avuto esito positivo. Il progetto, per quanto concerne la parte delle energie rinnovabili, è compreso nella richiesta di finanziamento LIFE che i l parco ha presentato insieme a Comunità montana e Politecnico di Torino E' stata organizzata una serata di presentazione del progetto alla popolazione locale, presso il comune di Valprato Soana.
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | H1 | Gestione tecnica | 1 | Gestione tecnica del patrimonio immobiliare | Manutenzioni ordinarie e straordinarie edili ed impiantistiche dei fabbricati in dotazione al Parco e della rete sentieristica, ivi compresi gli adeguamenti a normative di settore,il controllo o l'acquisto delle attrezzature antincendio e per la sicurezza. Procedure tecniche per acquisizioni, cessioni, diritti, locazioni. Eventuali altri incarichi necessari. | L'attività ha comportato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il mantenimento in efficienza delle strutture di servizio perlomeno intervenendo sulle situazioni prioritarie e urgenti, comprendendo 20 sopralluoghi specifici | N° interventi N° affidamenti | 20 20 | 113 25 | Gli interventi diretti sono stati numerosi anche a seguito degli effetti dell'inverno 2008/2009, con abbondanti nevicate anche a stagione avanzata. Si è adempiuto alle prescrizioni sulla verifica dei limiti previsti per legge riguardo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sui fabbricati.
| 0 | 0 | 2 | Gestione lavori pubblici, Osservatorio dei LLPP, aggiornamento programma triennale LLPP, | Gestione del ciclo dei lavori pubblici con il RUP, aggiornamento dei programmi triennale ed annuale dei lavori pubblici, trasmissione schede in avvio e corso d'opera all'Osservatorio dei LL.PP. | L'attività dell'ufficio del responsabile unico del procedimento e della programmazione ha interessato tutti gli interventi comportanti Lavori pubblici del Parco, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la sentieristica e i manufatti. La revisione di un quadro economico di progetto del Centro di Campiglia ha comportato la necessità di approvare la revisione del programma triennale dei LL.PP. e elenco annuale. | N° piani triennali N° elenchi annuali N° schede | 1 1 10 | 2 2 8 | Oltre all'adozione e approvazione del Programma triennale 2010-2012, è stata adottata e approvata la revisione del Programma triennale 2009-11 e elenco annuale 2009.
|  |  | 3 | Progetto e fornitura arredi | L'azione prevede la sostituzione ordinaria di elementi d'arredo, l'integrazione o il completamento delle dotazioni delle 90 strutture utilizzate. | L'azione ha riguardato la fornituradi nuovi arredi o la loro sostituzione per garantire la funzionalità delle strutture. In particolare l'azione ha riguardato la dotazione di cucina relativa al nuovo casotto del Nel, il completamento degli arredi della sede operativa versante valdostano e la fornitura completa al casotto Zuffrey e alla foresteria di Lillaz. E' stata completata la dotazione di arredi della Stambeccaia di Cogne. | N° affidamenti Euro spesi | 3 10.000 | 20 14.288,12
| 0 | 0 | 4 | Attività connesse ai trasferimenti beni ASFD | Attività tecniche legate all'eventuale trasferimento dei beni ex ASFD agli enti proprietari | Supporto tecnico per il passggio della proprietà dei beni ex ASFD dall'Agenzia del Demanio alla Regione Valle d'Aosta. Istruttoria dell'atto di concessione dei beni da parte della Regione Valle d'Aosta. | N° trasferimenti | 1 | 1 | Il passaggio del regime di possesso dei beni ha comportato il proseguimento dell'aggiornamento catastale di tutti i beni immobili del Parco.
|  |  | 5 | Fucina del rame | A seguito dei problemi evidenziati dalla perizia statica sulle struture lignee della Fucina del rame, le azioni previste riguarderanno i lavori di messa in sicurezza della struttura in previsione di un intervento di restauro strutturale complessivo. Sono previste: la procedura di aggiudicazione della messa in sicurezza, l'affidamento della progettazione del restauro strutturale e la procedura per i lavori di restauro strutturale. | E' stato approvato il progetto esecutivo della messa in sicurezza della struttura. La procedura di aggiudicazione dei lavori è in fase di completamento. | N° progetti esecutivi | 1 | 1 | Durante la fase di progetto della messa in sicurezza è stato riscontrato un problema strutturale al ponte di accesso alla borgata della Fucina del rame tale da pregiudicare le modalità di accesso di uomini e cose al cantiere. E' stata trovata una soluzione alternativa, ma ha comportato ritardi alle fasi successive.
CULTURA | I2 | Cultura senza confini | 1 | Azioni per la promozione della cultura in senso lato - Stambecco d'Oro - Fiaba per la montagna | Collaborazione ad iniziative locali: 1) festival cinematografico con Comunità Montana Valli Orco e Soana, Provincia di Torino, RAVA e Comune di Cogne; 2) “Una fiaba per la montagna”, concorso letterario in italiano, francoprovenzale e piemontese (con Associazione ‘L Peilacàn e Comune di Pont C.se). | Il festival si è svolto con grande successo sia dal punto di vista politico (unificazione del festival valdostano con quello piemontese, con titolo unificato di "International Nature Filmfestival Stambecco d'Oro"), sia dell'affluenza di pubblico (estensione anche a Valsavarenche e Rhemes grazie a Fondation Grand Paradis). Anche a livello di costi, l'unificazione ha permesso il risparmio di 5.000 euro rispetto al costo complessivo che sarebbe stato di 20.000. Il concorso "Fiaba per la montagna" si è svolto regolarmente. | N° eventi N° visit./Fiaba m. N° visit./evento Festival cinema | 2 400 1.000 | 2 400 5.504 | Il totale dei partecipanti al festival è così distribuito: 694 a Ceresole e 4.810 nelle tre località valdostane.
| I3 | Cinema del Parco | 1 | Film sui guarda parco | Realizzazione di un documentario sull’attività dei guarda parco del Gran Paradiso. Presentazione film, produzione DVD e distribuzione. | Il documentario, dal titolo "In un altro mondo" è stato prodotto e presentato al festival di Locarno. E' stato quindi presentato allo Stambecco d'oro di Cogne, al Marcarolo Film festival, al Cinemambiente di Torino, alla apertura della Saison culturelle di Aosta, al Festival di Tokio. E' stato proiettato da RAI3 Valle d'Aosta. E' stato proiettato più volte presso i Centri visita valdostani. Segnalato dalla critica, coglie l’ essenza dell'umanità del guarda parco, la solitudine, la fatica, i rapporti famigliari, contestualizzandoli in un ambiente maestoso in cui la vivida descrizione della realtà, le immagini spettacolari, i silenzi e i soli rumori del passaggio di uomini ed animali, offrono comunque spazio a momenti di alta poesia, dai tratti quasi religiosi. | N° DVD N° presentazioni | 36 1 | 100 4
| I4 | Attività ordinaria culturale | 1 | Videoteca | Cineteca e attrezzature audio-video (gestione ordinaria, manutenzione delle attrezzature audiovideo, postproduzione, duplicazione DVD per vendita al pubblico). Previste prestazioni di servizio. | Il Servizio AAGG è subentrato nell'attività in corso d'anno, ed ha avviato un'attività di digitalizzazione, catalogazione e riversamento dei video di proprietà. | N°video reg. N° prestiti | 10 50 | 0 0 | E' stato avviato n. 1 progetto utilizzo volontariato senior per gestione archivio foto e video vista la mancata copertura dei posti previsti in dotazione organica. Non vi sono state richieste esterne di video e libri.
PROGETTI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | L2 | Creare qualità | 1 | Carta di qualità del parco | Attuazione carta qualità del Parco per prodotti biologici, dop, tradizionali, strutture turistiche, ristorazione, artigianato, attività di fruizione ambientale. Processo di attivazione marchio del Parco con attuazione delle procedure già definite nel versante valdostano ed avvio del progetto nel versante canavesano. Versante valdostano: procedura di concessione agli operatori richiedenti il marchio ed effettuazione di controlli annuali a campione. Versante piemontese: ricerca di finanziamenti in collaborazione con CMVOS. Realizzazione di materiali espositivi per operatori a cui si concede il marchio (targa, adesivo, ecc). Si ipotizza il ricorso a consulenze per le procedure di controllo. | Revisione disciplinari; rapporti con Camera di Commercio; eventi anche in collaborazione con la Comunità Montana (Una Valle fantastica, "A piedi tra le nuvole", Salotti enogastronomici a Forzo, Ceresole, Noasca e Campiglia; partecipazione ad Alpi 365. | N° rich.marchio VDA N° eventi nuovi che coinvolgono operatori sul territorio | 20 4 | 7 eventi | Il progetto ha subito uno slittamento, concordato con gli organi politici dell'Ente, per poter effettuare una revisione approfondita dei disciplinari e del regolamento d'uso, affinchè fossero facilmente interpretabili e immediatamente utilizzabili dagli interessati. Nel 2009 si è provveduto alla registrazione del marchio di qualità, alla predisposizione dei disciplinari definitivi e alla programmazione puntuale delle azioni. Dal punto di vista dei finanziamenti, si è addivenuti ad un accordo con la Camera di Commercio di Toprino, che prevede un finanziamento di € 20.000 al progetto, inoltre si è provveduto ad uno stanziamento di € 46.600 da fondi interni di bilancio, in attesa del bando regionale "Piemonte sei a casa", uscito il 31/12/09.
|  |  | 2 | Certificazione ISO 14001 e EMAS Parco | L'azione prevede l' attuazione, qualora pervenisse il finanziamento della RAVA, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS. Si persegue la ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco. | Il finanziamento è pervenuto. E' stato assegnato contratto di ricerca al Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino (DITAG) per l'esecuzione del programma di ricerca relativo a “Sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale del Parco Nazionale Gran Paradiso”. Si è provveduto ad assegnare la: - l’informatizzazione della documentazione e la gestione on-line del SGA , - la definizione delle esigenze di formazione/sensibilizzazione di dipendenti e soggetti interessati sul funzionamento e l'importanza del SGA, nonché sulla applicazione delle procedure . Infine è stata assegnato incarico per l’attività di mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale (SGA). | N° SGA N° ore lavoro/serv. | 0,5 20 | 0,5 15 | Il coinvolgimento dei servizi è stato ancora parziale: alcuni, come il servizio tecnico (80 ore) e quello amministrativo ( 10 ore) sono già stati investiti, altri solo parzialmente
|  |  | 3 | Formazione degli operatori | Formazione degli operatori: sessione annuale di formazione per gli operatori addetti all’informazione; in corso di valutazione la fattibilità di una formazione comune con il Parco della Vanoise. In questo caso sono necessari 4.000 € per la copertura delle spese di viaggio. | Corso operatori centri visita effettuato sia sul versante valdostano, con Fondation, sia su quello piemontese con Cesma. | N° sess. formaz. N° partecipanti tot. | 3 44 | 2 45 | La sessione di formazione con il Parco della Vanoise è stata rimandata al 2011 a causa delle difficoltà organizzative del partner francese.
| L8 | Incentivazione dei rapporti con le Comunità locali | 1 | Gestione infrastrutture per il publico (CV,uffici operativi periferici) - versante valdostano - versante piemontese | Gestione delle infrastrutture per il pubblico (CV, giardino botanico, ecomusei e esposizioni) con Fondazione Gran Paradiso e (da definire) con Comunità montana; gara affidamento gestione strutture piemontesi. Segreterie turistiche di versante a Aymavilles e Ceresole. Uffici di coordinamento dei CV a Noasca e Cogne. Previsione di possibile entrata della Provincia di Torino per la gestione dei CV piemontesi. | Tutto realizzato secondo previsione. La gestione dei CV piemontesi è stata affidata a Cesma; sono continuati i contatti con Comunità Montana e Turismo Torino per l'organizzazione di una gestione congiunta del sistema di informazione. La strategia è pronta, occorre presentarla a Regione e Provincia nel 2010. L'abbattimento dei costi si riferisce soltanto al risparmio di gestione sul versante piemontese, conteggiato proporzionalmente ai mesi di gestione, e non a contributi esterni pervenuti dall'accordo con gli altri enti. | N° enti/org coinvolti Percentuale abbattimento costi di gestione (Rispetto al 2008) | 16 30% | 16 48%
| L13 | Attuazione piano delle strutture di servizio | 1 | Attuazione piano delle strutture di servizio. | Le azioni da intraprendere riguarderanno interventi mirati a migliorare l'utilizzo e la gestione delle strutture. La necessità e le priorità saranno delineate dal piano delle strutture di servizio in fase di studio (c.f.r. E.7.1). in attesa dell'approvazione del piano, è stata individuata la seguente priorità: - giardino botanico alpino Paradisia: studio fattibilità e stima economica di un nuovo edificio biglietteria e servizi igienici. - Supporti esterni in caso di necessità. | E' stata esaminata la priorità individuata concernente il giardino botanico alpino Paradisia. E' stato effettuato un rilievo sul posto e un confronto fra le funzionalità richieste e le volumetrie necessarie a ospitarle. Contestualmente è avvenuto un incontro con l'ufficio tecnico del Comune per verificare la fattibilità urbanistica dell'intevento. | N° studi fattibilità N° autorizzazioni | 1 2 | 0 0 | L'incontro con l'ufficio tecnico del Comune di Cogne, propedeutico allo studio di fattibilità, ha rivelato una situazione urbanistica bloccata a causa del Piano Regolatore in progetto non ancora approvato.
|  |  | 2 | Interventi straordinari sulle strutture | Interventi di carattere straordinario sugli immobili dell'Ente conseguenti alle necessità di adeguamento delle strutture: priorità stabilita sulla base dei fondi disponibili e della fattibilità delle procedure. Valsavarenche e Valle Soana:realizzazione di strutture necessarie ai piani di controllo delle specie alloctone e alla gestione della mortalità invernale (c.f.r.azione D4.1 ) Supporti esterni in caso di necessità. | Nell'ambito del progetto relativo alla necessità di dotare di linee di vita i fabbricati di proprietà sono stati realizzati altri 2 interventi. E' stata realizzata una struttura necessaria alla Sorveglianza in Valsavarenche ed è stato individuato il terreno di proprietà dell'Ente per realizzare la struttura della Valle Soana (cfr. azione D 4-1) E' stata impegnata la somma necessaria per modifiche migliorative all'impianto di riscaldamento del Grand Hotel. Nell'ambito di questa azione sono anche compresi sopralluoghi, incontri e ducumenti tecnici propedeutici alla firma della convenzione con IRIDE s.p.a. Energia, proprietaria del fabbricato del Nel, destinato a casotto della Sorveglianza della Valle Orco. | N° interventi Euro spesi | 10 26.600 | 4 29.999,20
|  |  | 3 | Nuova sede del parco a Torino | Esame comparativo di diverse opzioni per l'individuazione della sede legale del parco in Torino. | L'azione non è stata attuata. | N° proposte | 3 | 0 | Non è stato definito l' indirizzo politico sulla soluzione (acquisto, concessione, comodato, FIP, uso di bene demaniale ecc.) da adottare, che tenesse conto dell'obbligo di valutare la convenienza per il Parco dell'investimento e della necessità di effettuare una indagine di mercato.
| L14 | Procedure di gestione sostenibile delle strutture e delle attività | 1 | Progetto WI-PIE: la banda larga in alta montagna | Abbattimento del “Digital Divide” nelle Valli Orco e Soana con l'applicazione di tecnologie wireless come il WI-PIE. - Avvio della seconda fase della sperimentazione tramite utilizzo del sistema ponti radio dell'Ente, con possibilità di fruizione della banda larga su tutto il territorio del Parco | Il WI-PIE è stato avviato; si è in attesa dell'individuazione del nuovo gestore da parte della Regione per poter avviare la seconda fase del progetto | N° stazioni avviate | 10 | 10 | Le stazioni sono state avviate, tuttavia la Regione non ha ancora individuato il nuovo gestore per l'avvio della seconda fase del progetto
|  |  | 2 | Gestione della pluriattività dell'alpeggio Vaudaletta | Verifica condizioni di utilizzo, individuazione gestori, avvio pluriattività | Nel 2009 è stata affidata la gestione della ricettività dell'alpe Vaudalettaz, con buoni esiti. | N° riunioni N° gestione avviata | 5 1 | 6 1
| L15 | Gestione contributi a Enti locali | 1 | Coordinamento generale e gestione tecnica contributi per interventi e programmi di sviluppo | Gestione dei contributi ministeriali assegnati ad enti locali sulla L.388/00 annualità 2003 (Fabbricato destinato a caseificio di prodotti biologici di Rhemes SG). Gestione tecnica Accordo programma con regione Piemonte e Programma Valsavarenche 2010. | L'attività si è svolta regolarmente, con aggiornamenti e sopralluoghi inerenti il contributo al Comune di Rhemes St Georges, la gestione ordinaria dell'Accordo di programma con la Regione Piemonte e la definizione di utilizzo dei fondi del Programma Valsavarenche 2010 | Schede aggiornamento | 3 | 3
|  | Progetti di valorizzazione | 1 | Progetto di valorizzazione dell'area del Valnontey-Lauson - Cogne | Si è reso necessario delocalizzare per motivi idrogeologici la vecchia strada Reale di caccia per il Lauson: sono nati problemi di interferenza con l’attività zootecnica locale e con la fauna selvatica. Il progetto si ripropone di verificare il tracciato del sentiero, prevedere lavori di mitigazione, indirizzare i flussi turistici, prevedere azioni e strutture di educazione ambientale, valutare eventuali interventi di miglioramento agrario, promuovere le attività di alpeggio e le produzioni casearie, valorizzare l'area umida di Prà-Suppiaz , integrare le attività del rifugio del Lauson con quelle di alpeggio. Attività di coordinamento degli enti territoriali e degli operatori coinvolti, programmazione studi di fattibilità, interventi ed azioni. Coordinamento supporti esterni. | Il progetto è confluito parzialmente nel programma FAS Giroparchi Valle d'Aosta.Il rifacimento del sentiero per il Lauson e la valorizzazione dell'area di Prà Suppiaz trovano nel FAS fondi dedicati. | N° incontri Coordinamento interventi | 3 2 | 3 | E' stato definito e concertato il percorso della variante del sentiero.
|  | 0 | 2 | Sentiero attrezzato fondovalle di Valsavarenche | Progetto di fruizione nell'ambito del programma Valsavarenche 2010, in sinergia con il Comune e i soggetti locali, comprendente l'attrezzatura di un percorso esistente con pannelli illustrativi. Coordinamento intervento sulla base di studio di fattibilità e progetto specifico.Affidamento incarichi necessari | E' stato ritenuto opportuno affidare un incarico di progettazione, piuttosto dello studio di fattibilità. La redazione del capitolato tecnico ha comportato l'analisi e la definizione dei contenuti che saranno sviluppati a livello progettuale. | N° incarichi SAL % | 1 80% | 1 10% | Affidamento di incarico di servizio a seguito di procedura di gara
ACCESSIBILITA' SOSTENIBILE:AZIONI, INTERVENTI E COMUNICAZIONE | M1 | Progetto Nivolet | 1 | Progetto "A piedi tra le nuvole" | Progetto di mobilità sostenibile che pone limitazioni all'accesso privato al colle del Nivolet puntando sul trasporto alternativo, su comunicazione efficace e messa in atto di eventi in grado di attirare un pubblico consapevole e motivato. Verifica in commissione tecnica delle scelte e definizione calendario e fasi attuative, riproposizione eventi, riproposizione comunicazione e promozione con apporto esterno, coinvolgimento di enti, associazioni e operatori. | L'attività ha interessato gli aspetti organizzativi preliminari e quelli operativi del progetto 2009, già descritti. Dal punto di vista del coinvolgimento degli operatori per l'organizzazione delle manifestazioni, il successo è stato superiore alle aspettative e, in ottica di analisi sul lungo periodo, di anno in anno esponenziale, grazie alla fiducia che si è costruita. | N° riunioni N° gg. regolamen. N° articoli a stampa N° oper. coinvolti N° operatori che richiedono promozione congiunta | 6 9 100 20 10 | 3 9 153 40 22 | Sono inoltre stati realizzati: uno spot promozionale trasmesso in 16 sale cinematografiche dell'area torinese nel periodo giugno-agosto;un filmato proiettato a luglio e agosto nelle stazione della metro di Torino; presentazione di candidatura per il Premio Go-Slow (3° premio assegnato al progetto Nivolet); presentazione dell'iniziativa a amministratori e tecnici del PN Vanoise e alla Comunità Montana della Val Pellce. E' raddoppiato il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori locali.
|  |  | 0 | 0
|  |  | 2 | Realizzazione area attrezzata in località Chiapili Inferiore | Realizzazione di una area attrezzata con annesso parcheggio necessaria al drenaggio dei flussi turistici. Aggiudicazione lavori, Direzione lavori e collaudo. Attività del Responsabile del Procedimento. Coordinamento professionisti esterni. Organizzazione logistica e tutoraggio del cantiere didattico organizzato con il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura. | L'intervento in progetto è stato aggiudicato e nel mese di luglio si è svolto il cantiere didattico . E' stato svolto il lavoro di coordinamento sia del cantiere edile, sia di quello didattico, e sono state espletate le funzioni del responsabile unico del procedimento | Cantieri didattici SAL % | 1 50 | 1 15 | L'intervento è situato ad una quota elevata, con possibilità di lavorare solo nei mesi estivi. Sono sorti alcuni problemi legati all'area del parcheggio, resasi indisponibile poichè occupata da detriti depositati da terzi e resasi libera solo il 20.10.2009, in periodo troppo avanzato per poter riprendere i lavori.
|  |  | 3 | Progetto Bike sharing | Progetto presentato a finanziamento su specifico bando del Ministero dell'Ambiente. In caso di accoglimento si prevede l'attivazione di un servizio di noleggio biciclette presso il parcheggio della nuova area attrezzata in loc. Chaipili Inferiore, la fornitura di un carrello per il trasporto di biciclette a cura del GTT nell'ambito del progetto "A piedi fra le nuvole", e la realizzazione di marteriale divulgativo | In attesa degli esiti dell'istruttoria del Ministero dell'Ambiente. | N° biciclette N° carrelli N° depliants | 20 1 1 | 0 0 0 | Progetto riferito a presentazione di Bando al Ministero dell'Ambiente. Ammesso a bando ma non ancora a finanziamento.
| M2 | Tabellazione confini | 1 | Individuazione confini legali sul terreno | A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPR sui confini del Parco, si prevede l'individuazione sul terreno mediante apposizione di tabelle segnaletiche. Previsto un supporto esterno per l'individuazione sul terreno e la collaborazione del Servizio di Sorveglianza | L'attività era prevista dopo la pubblicazione del nuovo perimetro sulla Gazzetta Ufficiale. | % tabellata su totale perimetro | 40% | 0 | La nuova perimetrazione è stata approvata in autunno ( DPR 27-5-2009 pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9-10-2009, esecutivo dopo 15 giorni). La prossimità con la stagione invernale non ha consentito di dare corso alla posa della segnaletica.
| M3 | Segnaletica coordinata | 1 | Integrazione segnaletica | Si prevedono alcuni completamenti delle strutture informative da inserire sul territorio, anche in attuazione della convenzione stipulata con la Provincia di Torino. Autorizzazioni, appalti, coordinamento tecnico progetti e direzione lavori, anche in caso di affidamenti all'esterno. | L'azione si è concretizzata con un contributo alla Provincia di Torino per la realizzazione di segnaletica informativa. E' stato predisposto un dossier con siti e tipologie per un totale di n. 20 strutture. Nel corso del 2009 la Provincia ha installato la segnaletica relativa al Grand Hotel di Ceresole. Diverse riunioni operative con la Provincia di Torino. | N° strutture | 20 | 1 convenzione
| M4 | Fruizione sostenibile | 1 | Impostazione piano attuativo del turismo escursionistico (Giroparchi) | Impostazione di un piano attuativo del turismo escursionistico che riguardi i percorsi pedonali, la ricettività, l'informazione, la promozione, i CV e l'organizzazione dei servizi e delle attività per la fruizione. Integrazione del progetto GIROPARCHI del versante valdostano in un progetto unitario comprendente il versante piemontese. Utilizzo di eventuali supporti esterni. | Il piano attuativo del turismo escursionistico, previsto dal Piano del Parco e individuato quale prioritario dalla Comunità del Parco nel Ppes, è stato avviato nei due versanti. In quello valdostano una parte consistente coincide con il progetto FAS Giroparchi, in cui il Parco è stato coinvolto marginalmente e di cui è soggetto co-attuatore per l'intervento di valorizzazione dell'area umida di Prà Suppiaz. Per il versante piemontese, in cui il Parco è coordinatore, sono intercorse riunioni con la Regione Piemonte, concretizzate in una proposta presentata dal Parco, sulla base di richieste raccolte presso gli enti locali. L'impostazione, ancora da perfezionare, è stata concretizzata nel dicembre 2009 con possibili sviluppi come Accordo di Programma Quadro. | N° studi fattibilità complessivi | 1 | 1
COMUNICAZIONE | N2 | Gestione dell'Ufficio stampa, delle agenzie e rapporti con i mezzi di comunicazione | 1 | Ufficio stampa (rivista Voci del parco, URP, sito Internet, immagine grafica, spazi pubblicitari, praticantato, corcorso fotografico, pubblicazioni varie, logistica manifestazioni, archivio fotografico ecc.) | Gestione della comunicazione esterna dell’Ente - Promozione immagine Parco, comunicazione su media locali e nazionali, organizzazione conferenze stampa - Realizzazione 4 numeri della rivista Voci del parco - Aggiornamento e mantenimento del sito internet Cura immagine grafica e nuova catalogazione ed implementazione archivio fotografico - Predisposizione riviste, calendari, biglietti auguri, illustrazioni, gadgets e materiale divulgativo ed informativo in genere (Ved. N3) - Progetto Codice a Sbarre - Indizione secondo Concorso fotografico PNGP - Sviluppo strategia acquisto spazi pubblicitari su riviste e quotidiani - Predisposizione nuovo DVD con interviste ex dipendenti - Implementazione attività ufficio relazioni con il pubblico - Prosecuzione attività di praticantato esterno presso Ufficio Stampa - Logistica organizzazione ed accoglienza partecipanti a convegni, mostre, conferenze, inaugurazioni e dibattiti | Svolgimento da parte di AAGG di tutte le attività previste | N° riviste N° comunicati N° articoli N° progetti grafici N° aggiorn. sito | 4 30 50 15 15 | 2 104 2000 15 20 | Attività svolte in più: nuova cartellonistica Paradisia, creazione 2 social network istituzionali Parco, articoli implementati e realizzati non solo su cartaceo ma anche come lanci di agenzia e su internet e passaggi su TV, sviluppato nuovo progetto Ufficio Relazioni col Pubblico; non realizzati 2 numeri rivista per mancato ricevimento materiale ed articoli, non realizzato DVD per mancanza fondi; si è in attesa dell'approvazione del finanziamento Codice a Sbarre da parte della Regione - Si fa presente che su tali attività era previsto un incremento della dotazione organica che non si è realizzato
|  | 0 | 0 | 0
| N3 | Miglioramento visibilità del Parco/ Mezzi di comunicazione | 1 | Progetti di servizio civile: Parcomunica | Avvio nuovo progetto Parcomunica con 2 volontari per sede di Torino | Studio elaborazione e presentazione progetto alla Regione | N° gg/volontario | 60 | 0 | Il progetto è stato approvato ma non finanziato dalla Regione Piemonte
|  |  | 3 | Virtual Visiting Tool (Volo virtuale) | Dislocazione presso il CV di Cogne e il Museo di Scienze Naturali di Torino di due stazioni di Volo virtuale. | Attività realizzata secondo il programma. | N° stazioni install. N° azioni promozione | 2 7 | 2 | Oltre al previsto, sono state realizzate due locandine specifiche in accordo con la Rete Alpina.
|  |  | 4 | Progetto "I parchi del Re" | Il progetto "I parchi del Re" vuole dare visibilità ai parchi legati alla storia dei Savoia in occasione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Il progetto vede il Gran Paradiso come capofila di iniziative turistiche e promozionali che si svolgeranno nel 2011 in collaborazione con altre aree protette. Nel 2009 sono previste la ricerca di finanziamenti e la predisposizione del progetto definitivo. | Il progetto ha avuto un'ampia e inaspettata partecipazione da parte di aree protette ed altri enti, e ha quindi avuto la forza sufficiente per poter ottenere un primo finanziamento regionale, derivante da tre diverse Direzioni (Ambiente, Parchi, Promozione turistica). Con la fine del 2009 si sono ultimate le procedure per l'affidamento delle ricerche storiche, del logo e della grafica coordinata. | N° parchi aderenti N° fonti finanziam N° azioni promosse | 4 3 7 | 15 3 9 | Tra i 15 partner, 9 sono aree protette e gli altri 6 enti vari (Comunità Montana Valli Orco e Soana, Museo di Scienzer Naturali di Torino, Turismo Torino e Provincia, Provincia di Torino-GEV, Comitato 150°, Regione Piemonte).
| N5 | Educare alla sostenibilità | 1 | Manifestazioni (Giornata Europea Parchi- in collaboraz. con operatori) | Organizzazione Giornata Europea Parchi in valle Rhemes in partenariato con Fondazione GP; tema: agricoltura e prodotti locali. Programma istituzionale di manifestazioni per il pubblico in tutte le valli. Festa finale delle scuole del territorio a Ronco. Organizzazione di un evento inedito in valle Soana finalizzato all'avvio di una strategia di rilancio turistico. Azioni di promozione per le nuove postazioni del Volo virtuale (parametri indicati nella scheda N 3-3). | Tutte le azioni previste sono state attuate, con un alto livello di gradimento da parte dei visitatori. | N° manifestazioni N° partecipanti N° operatori | 4 790 40 | 8 2.000 50 | Si sono aggiunte alla previsione la festa dei residenti a Ribordone, un ciclo estivo di serate con le guardie, un innovativo programma di Natale. Di conseguenza sono aumentati sia il numero di operatori coinvolti, sia il numero di visitatori. Inoltre è stato organizzato il concorso "Per un kilowatt in meno", rivolto ai dipendenti del Parco. Il bando prevedeva la presentazione di proposte per il risparmio energetico dell'Ente, ed ha avuto un buon riscontro. Il personale vincitore è stato premiato in occasione di un evento presso il Museo di Scienze Naturali di Torino.
|  |  | 2 | Divulgazione lupo | Avvio campagna di sensibilizzazione sul tema lupo alle scuole e ai visitatori. Strategia in accordo con i Servizi Scientifico e Sorveglianza. Utilizzo di operatori opportunamente formati. Acquisizione di contributo di 1.000 € da parte del Comune di Valsavarenche. | Tutte le azioni sono state attuate. | N° gp formati N° ore formaz. gp N° insegn.formati N° ore formaz.ins. N° enti coinvolti Bambini: livello di conoscenza acquisito | 24 12 20 6 8 (aumento minimo di conoscenza misurata da questionario) | 24 12 20 6 8 5%
|  |  | 3 | Progetto di servizio civile:"Sviluppo sostenibile" | Il progetto "Sviluppo sostenibile" nell'ambito del Servizio Civile Nazionale prevede azioni volte ad implementare attività sul territorio e a migliorare l'opera di sensibilizzazione, educazione e comunicazione. | Il progetto, pur essendo giudicato ammissibile, non è stato finanziato dal Comune di Torino. | N° gg/volontario | 60 | 0 | Mancato finanziamento a causa della riduzione delle risorse disponibili a livello nazionale.
| N7 | Comunicazione scientifica | 1 | Comunicazione scientifica, workshop e summer school | Si prevedono le seguenti azioni di comunicazione scientifica: - pubblicazione Rivista Journal of Mountain Ecology - scuole estive con CNR e Società Biologia Evolutiva e corsi in quota - organizzazione II Workshop degli studenti che lavorano al PNGP - divulgazione Ricerca scientifica in Valle d'Aosta (notte dei ricercatori e Settimana della Scienza) - siti Internet della Rivista e del gruppo Stambecco Europa - materiale divulgativo di sensibilizzazione su problema alimentazione volpe, lupo e raccolta neonati capriolo | Attività realizzata come da programma, salvo la stampa della rivista "Journal of Mountain Ecology" | N° rivista N° scuole estive N° workshop N° ore divulgazione N° siti N° opuscoli | 1 1 1 5 2 2 | 0 1 1 5 2 2 | Le differenze sono relative solo alla pubblicazione della rivista scientifica del Parco, che non è stata attuata in quanto non sono pervenuti sufficienti manoscritti pubblicabili.
| 0 | 0 | 2 | Divulgazione del progetto biodiversità | Realizzazione di una mostra fotografica relativa al monitoraggio della biodiversità. | La mostra, dal titolo "La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali", è stata realizzata presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ed inaugurata il 5 novembre 2009. Le foto di 27 autori hanno permesso di presentare le zone aperte alpine piemontesi e valdostane, le piante e gli animali che le popolano e la ricca biodiversità che le caratterizza, sottolineando la necessità di studiare e proteggere questi ambienti montani. Sono stati prodotti un bel catalogo delle immagini, con testi dettagliati sulla biodiversità e un depliant. | N° immagini | 25 | 140 | La mostra è stata realizzata con successo e notevole divulgazione ha avuto il relativo catalogo.
EDUCAZIONE AMBIENTALE | O1 | Piano educazione ambientale | 1 | Piano di educazione ambientale: rapporti con Enti preposti | Condivisione con i Servizi tecnici dei contenuti e delle proposte del Piano in modo che siano armonizzati con i progetti del PPES. | Condivisione avviata. | N° piani N° incontri | 1 4 | 1 1 | L'incontro si è limitato al confronto di strategie nell'ambito della consegna degli strumenti di pianificazione.
| O2 | Educare alla sostenibilità | 1 | Centro educazione ambientale di Noasca | CEA Noasca: Prosecuzione strategie di promozione della struttura, sostegno alle iniziative proposte dai partners, progettazione linea di gadgets educativi. Inserti pubblicitari su riviste di settore. | Tutte le azioni promozionali sono state realizzate anche oltre la previsione. | N° gadget prog. N° inserz. Pubblic. N° nuovi contatti stampa avviati | 10 3 15 | 10 12 15
|  |  | 2 | Scuole del territorio | Attività didattiche con le scuole del territorio che verranno incentrate sul progetto"Vai nel bosco e cerca lo sguardo del lupo" per aiutare i ragazzi a riscoprire un rapporto vero e profondo con la natura, visto attraverso gli occhi degli animali selvatici. Formazione dei guardaparco, che condurranno il progetto. | Tutte le azioni sono state realizzate con il sempre crescente apprezzamento da parte delle scuole. | N° classi Aumento gradimento progetto da parte dell'utenza rispetto al 2008 | 10 5% | 10 10%
|  |  | 3 | Formazione nuove guide del Parco | Il protocollo d’intesa vigente tra Parco e due Regioni per il riconoscimento della qualifica di guida del Parco è transitorio e necessita di adeguamento in versione definitiva. Nel 2009 si organizzeranno incontri con le Regioni la procedura per il conseguimento della qualifica in forma definitiva. | Il progetto è stato esaminato e discusso internamente al Parco, evidenziando le procedure da attuare. | N° incontri Progetto | 1 1 | 0 1 | Data l'importanza politica nei rapporti tra Parco e Regioni, si è ritenuto opportuno attendere l'insediamento del nuovo Consiglio per organizzare gli incontri.
|  |  | 4 | Aggiornamento guide ed accompagnatori | E' prevista una lezione di approfondimento sul lupo per le guide del parco. | Attività realizzata secondo il programma. | N° guide/accomp. N° ore formazione | 20 3 | 16 6 | Il numero di guide che ha effettivamente partecipato al corso è dipeso dalla severa selezione effettuata per l'ingresso al gruppo di lavoro.
RICONOSCIMENTO DEL PARCO E RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | P1 | Azioni per una maggiore visibilità internazionale (Diploma europeo, UNESCO) | 1 | Diploma europeo: stato attuazione | Il diploma europeo non è per sua natura definitivo: è rilasciato per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Può essere ritirato se la situazione nel sito si è deteriorata. Ogni anno pertanto deve essere presentata una relazione sullo stato del sito e illustrato lo stato di attuazione delle condizioni poste per il rilascio. L'azione prevede la redazione di tale relazione. | La relazione è stata redatta ed inviata. | N° relazioni | 1 | 1
| P3 | Rete delle aree protette alpine | 1 | Partecipazione alle azioni della rete delle aree protette alpine e alle riunioni del Comitato di Indirizzo Internazionale | Si prevede la partecipazione dei servizi ai gruppi di lavoro della rete delle Aree Protette Alpine, ai progetti comuni e della Direzione ai Comitati di Indirizzo della Rete. | La Direzione ha partecipato ai due incontri del Comitato di indirizzo svoltisi a Lans-en-Vercors (F) e Matrei (A). Il Servizio tecnico e pianificazione, quale capofila insieme al Parco degli Ecrins, ha partecipato a incontri per la definizione dei contenuti del nuovo gruppo di lavoro sulle costruzioni ecologiche. Servizi Turismo-educazione ambientale e AAGG hanno partecipato alla sessione del gruppo di lavoro "Comunicazione comune ed educazione ambientale" che si è tenuta a Bourg d'Oisans il 4-5/6/2009. | N° incontri | 2 | 4
| P4 | Carta buon vicinato Parc national Vanoise | 1 | Sviluppo di un progetto di azioni comuni con il Parc national Vanoise | Nell'ambito del gemellaggio e della attuazione della Carta di buon vicinato con il PN Vanoise è previsto lo scambio di personale per censimenti faunistici, la continuazione di studi comuni sullo stambecco, la partecipazione ai CD da parte del Direttore, la partecipazione alle Commissioni scientifiche del Responsabile del servizio scientifico. Nel corso dell'anno verranno inoltre implementate le attività comuni previste dalla Carta. | Il programma è stato attuato; sono stati effettuati: - censimenti comuni bilaterali di camosci e stambecchi, - un incontro sul terreno presso il PNGP, dedicato alla botanica , - un incontro tra gli amministratori dei due Parchi dedicato alla conoscenza reciproca delle due aree e alla mobilità sostenibile (Ceresole Reale), - partecipazione dei due direttori ad un incontro/intervista presso il Congresso Nazionale dei Giornalisti e scrittori di montagna a Aussois, - pubblicazione di articoli comuni sulle riviste istituzionali, - collaborazione alla realizzazione di un film televisivo per TV 8 Mont Blanc sulle attività comuni dei due Parchi, - 2 incontri per il montaggio di due progetti Interreg aventi per oggetto "Natura e cultura" e " Carta Natura 2000", - partecipazione a due comitati scientifici PNV, -scambio e traduzione di documenti di interesse comune, - meeting finale a Chambery per fare il punto delle azioni 2009 e programmare quelle 2010-2011. | N° incontri | 4 | 8
| 0 | 0 | 0 | 0
| P5 | Public relations | 2 | Partecipazione 14° Trofeo Danilo Re | Partecipazione di due squadre e accompagnatori alla manifestazione, che prevede una competizione sportiva (sci alpinismo, slalom gigante, fondo e tiro) e un incontro sul tema "Orso, lupo e lince nelle Alpi - ruolo ed esperienze dei guardiaparco nella conservazione dei grandi carnivori “ cui il personale parteciperà con una relazione sul lupo. | Attività realizzata come da programma, presentazione di un breve film e rendicontazione dei dati sul lupo nel Parco da parte di un GP. | N° squadre N° relazioni | 2 1 | 2 1
| 0 | 0 | 3 | Manifestazione sportiva con il Corpo forestale valdostano | Manifestazione sportiva che celebra il rapporto collaborativo tra PNGP e CFV.Si prevede la collaborazione all’organizzazione, la fornitura di un premio di partecipazione e la partecipazione alle gare di alcune squadre di dipendenti. | Attività realizzata, organizzazione della manifestazione, ricerca e rinvenimento di sponsors per la premiazione. | N° gare N° partecipanti Parco | 4 20 | 4 24
[8 empty] | N° | %
[6 empty] | Progetto con risultati superiori al programmato |  | 35 | 32.7103
[6 empty] | Progetto completamente attuato |  | 36 | 33.6449 | 85.9
[6 empty] | Progetto attuato in gran parte (sup.50%) |  | 21 | 19.6262
[6 empty] | Progetto attuato solo in parte (inf.50%) |  | 8 | 7.4766
14
[6 empty] | Progetto non attuato |  | 7 | 6.5421
[7 empty] | Tot. | 107 | 100
Causa non attuazione progetti :
[6 empty] | • Il progetto presupponeva nuove risorse di personale che non sono state ottenute | 2
[6 empty] | • Mancato finanziamento esterno | 3
[6 empty] | • Insufficiente indirizzo politico / normativa nazionale approvata posteriormente a quanto preventivato | 2
[6 empty] | Tot. | 7